| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | КАРАР |
| --- | --- |

31.12.2013                                                                               № 263пи

пгт. Рыбная Слобода

Об утверждении Программы развития муниципальной службы в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе, а также во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2013 №910 "Об утверждении Программы развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития муниципальной службы в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного

Комитета Рыбно-Слободского

муниципального района                                                                    М.Р.Гафаров

# Утверждена

постановлением руководителя Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского муниципального района

от 31.12.2013 № 263пи

## Программа развития муниципальной службы в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития муниципальной службы в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан |
| Основной разработчик Программы | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели Программы | 1. Повышение эффективности исполнения Органами местного самоуправления в Рыбно-Слободском муниципальном районе (далее - органы местного самоуправления) возложенных на них полномочий. 2. Внедрение современных технологий в кадровую работу на муниципальной службе в Рыбно-Слободском муниципальном районе (далее - муниципальная служба) |
| Задачи Программы | 1. Повышение результативности деятельности Органов местного самоуправления, в том числе через совершенствование их организационной структуры и штатной численности. 2. Внедрение эффективных механизмов подбора, комплексной оценки деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих в Рыбно-Слободском муниципальном районе (далее - муниципальные служащие). 3. Развитие профессиональной и управленческой Компетентности муниципальных служащих, а также лиц, включенных в кадровый резерв. 4. Построение эффективной системы мотивации, стимулирования на муниципальной службе. 5. Привлечение и закрепление на муниципальной службе молодых, перспективных специалистов. 6. Развитие системы общественного контроля и взаимодействия с институтами гражданского общества, реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе. 7. Нормативное и методическое обеспечение Муниципальной службы |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет _________ тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 241920 рублей; в 2015 году - 241920 рублей; в 2016 году - 241920 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит к 2017 году: 1. Повысить эффективность деятельности аппаратов органов местного самоуправления. 2. Определить численность муниципальных служащих, соответствующих целям и задачам деятельности органов местного самоуправления. 3. Актуализировать кадровый резерв управленческих кадров для замещения высших должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления. 4. Создать систему адаптации и наставничества муниципальных служащих. 5. Разработать и внедрить критерии оценки эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 6. Усовершенствовать методы оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих (кандидатов) при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестации, квалификационного экзамена, формировании кадрового резерва. 7. Организовать дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Рыбно-Слободского муниципального района. 8. Усилить мотивацию муниципальных служащих на повышение результативности их профессиональной деятельности и удержание высококвалифицированных кадров на муниципальной службе, в том числе усовершенствовать систему оплаты труда и меры социальной защиты муниципальных служащих. 9. Привлечь на муниципальную службу молодых, перспективных специалистов, в том числе путем заключения договоров на обучение с гражданами Российской Федерации с обязательством последующего прохождения муниципальной службы, организации практики студентов в органах местного самоуправления. 10. Повысить уровень доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления. 11. Создать механизмы, обеспечивающие общественную оценку эффективности деятельности муниципальных служащих. 12. Актуализировать нормативную правовую базу по вопросам муниципальной службы, провести организационную и методическую работу по совершенствованию кадрового обеспечения органов местного самоуправления. 13. Внедрить современные информационные, кадровые технологии в систему управления муниципальной службой, в том числе создать единую информационную систему кадрового муниципальной службы, электронную доску почета муниципальных служащих. |

## I. Характеристика сферы реализации Программы,

основные проблемы и пути их решения

Важнейшим условием динамичного развития государства является эффективно выстроенная система государственного и муниципального управления.

В настоящее время приоритетными направлениями совершенствования системы муниципального управления являются развитие кадрового потенциала муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, внедрение новых принципов кадровой политики в сфере муниципальной службы.

Решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района от 31.12.2010 № IV – 2 была утверждена Программа развития муниципальной службы в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011 - 2013 годы, которая была успешно реализована в полном объеме.

В Рыбно-Слободском муниципальном районе накоплен опыт управления муниципальной службой, созданы условия для поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных служащих.

Подбор персонала на муниципальную службу осуществляется через процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной  службы (по решению работодателя) и из кадрового резерва, обеспечивается участие независимых общественных экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

Проводится постоянный мониторинг исполнения федерального законодательства, законодательства Республики Татарстан о муниципальной службе. Ведется систематическая работа по актуализации и совершенствованию нормативной базы о муниципальной службе в Рыбно-Слободском муниципальном районе.

Среди муниципальных актов, принятых во исполнение Программы развития муниципальной службы в  Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2010 - 2013 годы, необходимо отметить:

Положение о муниципальной службе в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (принято решением Совета от 04.04.2013 г. № ХХV1-3, с последними изменениями от 22.07.2013 г. №XXVII-6);

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Рыбно-Слободском муниципальном районе – Приложение 2 к Положению о муниципальной службе (принято решением Совета от 04.04.2013 г. № ХХV1-3);

Положение о проведении квалификационного экзамена муниципальных служащих в Рыбно-Слободском муниципальном районе Приложение 1 к Положению о муниципальной службе (принято решением Совета от 04.04.2013 г. № ХХV1-3);

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района (Принят постановлением Главы Рыбно-Слободского муниципального района от 23.03.2011 г. №24 пг);

Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих Рыбно-Слободского муниципального района и членов их семей на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (утверждено решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района от 12.07.2012 г. № XVIII-11);

О проверке достоверности полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  и муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими Рыбно-Слободского муниципального района требований к служебному поведению (Принято постановлением Главы Рыбно-Слободского муниципального района от 23.03.2011 г. №23 пг, внесены изменения постановлением Главы от 27.04.2012 г. №41 пг);

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращении в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в Аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района (утвержден Постановлением Главы Рыбно-Слободского муниципального района от19.04.2011 г. № 32 пг);

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района РТ, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ((утвержден решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района от 12.07.2012 года №XVIII-6, с последними изменениями  от 22.07.2013 года №XVIII-10);

Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, и  муниципальными служащими в Рыбно-Слободском муниципальном районе сведений о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (утверждено  решением Совета от 22.07.2013 г. № ХХV11-2);

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан, замещение которых связано с коррупционными рисками (утвержден  решением Совета от 22.07.2013 г. № ХХV11-2);

Об установлении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (утверждено  решением Совета от 19.01.2013 г. № ХХ1V-2) и ряд других.

В настоящее время действует единая система оплаты муниципальных служащих. Данная система позволяет учитывать стаж, классный чин, категорию занимаемой должности. Определен порядок премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам служащих.

В целях обеспечения открытости муниципальной службы и доступности общественному контролю на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района размещается актуальная информация о поступлении на муниципальную службу и ее прохождении, работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.

Функционирует единая система организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ведется регулярная работа по внедрению новых технологий обучения, реализуется муниципальный заказ.

Динамичное и поступательное развитие Республики Татарстан, развитие гражданского общества, активное использование информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетей предъявляют новые требования к организации муниципального управления и к непосредственной деятельности муниципальных служащих.

Муниципальная служба должна обеспечить реализацию стратегии социально-экономического развития Рыбно-Слободского муниципального района.

Современный муниципальный служащий должен результативно выполнять свои должностные обязанности, обладать широким кругозором, а также навыками межличностных коммуникаций, в своей деятельности ориентироваться на интересы населения.

В настоящее время сфере муниципальной службы присущи следующие проблемы:

1) отток высококвалифицированных кадров, что приводит к снижению эффективности деятельности органов местного самоуправления, наблюдается высокий показатель текучести на муниципальной службе;

2) низкая эффективность деятельности муниципальных служащих, обусловленная:

недостатками организационных структур органов местного самоуправления;

неразвитостью механизмов мотивации  муниципальных служащих;

отсутствием механизмов оценки профессиональной служебной деятельности  муниципальных служащих;

3) снижение имиджа муниципальной службы, в том числе вследствие недостаточной открытости, излишней бюрократизации, наличия проявлений коррупционных факторов;

4) недостаточная степень внедрения современных информационных технологий.

В связи с этим возникает необходимость модернизации сферы муниципальной службы. Требуется принятие системных решений, способных усилить кадровый состав на муниципальной службе, повысить результативность деятельности муниципальных служащих и, как следствие, обеспечить дальнейшее высокоэффективное исполнение полномочий органов местного самоуправления.

Реализация Программы позволит совершенствовать основы муниципальной службы, оптимизировать их организацию и функционирование, внедрить на муниципальной службе современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии.

II. Цели, задачи Программы и перечень

мероприятий Программы.

Индикаторы оценки результатов Программы

Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих, а также активно взаимодействовать с институтами гражданского общества.

Целями Программы являются повышение эффективности исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий, а также внедрение современных технологий в кадровую работу на муниципальной службе.

Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач:

1. Повышение результативности деятельности аппаратов органов местного самоуправления, в том числе через совершенствование их организационной структуры и штатной численности.

2. Внедрение эффективных механизмов подбора, комплексной оценки деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих.

3. Развитие профессиональной и управленческой муниципальных служащих, а также лиц, включенных в кадровые резервы.

4. Построение эффективной системы мотивации, стимулирования на муниципальной службе.

5. Привлечение и закрепление на муниципальной службе молодых, перспективных специалистов.

6. Развитие системы общественного контроля и взаимодействия с институтами гражданского общества, реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе.

7. Нормативное и методическое обеспечение муниципальной службы.

Основные мероприятия по развитию  муниципальной службы определяются целями и задачами Программы и разработаны с учетом положений Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе, Указа Президента Республики Татарстан от 11 октября 2010 года N УП-680 "О Комиссии по вопросам развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан".

Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

Мероприятия, реализуемые в рамках полномочий муниципального заказчика - координатора и исполнителей Программы, не требующие целевого финансирования, изложены в приложении N 1 к ней.

Цели, задачи, мероприятия и индикаторы оценки результатов реализации Программы и объемы финансирования Программы изложены в приложении N 2 к ней.

## III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Республики Татарстан. Объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 725760 рублей, в том числе:

в 2014 году – 241920 рублей;

в 2015 году – 241920 рублей;

в 2016 году – 241920 рублей.

С учетом возможностей бюджета объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета Республики Татарстан на трехлетний период и его уточнении на очередной финансовый год.

## IV. Механизм реализации Программы

Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются: структурные подразделения Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района, Аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района, органы местного самоуправления городского и сельских поселений, иные органы местного самоуправления.

Организационный отдел Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района в соответствии со своими полномочиями обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

## V. Оценка экономической и социальной

эффективности Программы

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложениях N 1 и N 2 к ней.

Предложенные Программой мероприятия позволят достичь следующих положительных социально-экономических результатов:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

повышение результативности деятельности муниципальных служащих;

обеспечение открытости муниципальной службы, доступности общественному контролю;

повышение привлекательности муниципальной службы за счет создания необходимых условий для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих;

внедрение современных технологий в кадровую работу на муниципальной службе.

Реализация программных мероприятий будет способствовать переходу муниципальной службы на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности.

Оценка эффективности Программы за весь период ее реализации проводится с учетом достижения к 2017 году показателей по индикаторам оценки результатов Программы, приведенным в приложениях N 1 и N 2 к ней.

## Приложение N 1

к Программе развития

муниципальной службы

в Рыбно-Слободском

муниципальном районе

на 2014 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ В РЫБНО-СЛОБОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА,

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, И ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов | Значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год (базо- вый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### Цель: "Повышение эффективности исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача: "Повышение результативности деятельности аппаратов органов местного самоуправления, в том числе через совершенствование их организационной структуры и штатной численности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа структуры аппаратов органов местного самоуправления | Организационный отдел Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района (далее – организационный отдел) | 2014 год | Составление отчета по результатам анализа структуры аппаратов органов местного самоуправления и предложений по их совершенствованию | - | + | - | - |
| 2. | Разработка методики определения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | Министерство экономики Республики Татарстан; государственное бюджетное учреждение "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" (по согласованию) | 2014 год | Принятие методики определения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | - | + | - | - |
| 3. | Разработка методики расчета нормативной численности работников в органах местного самоуправления | Министерство экономики Республики Татарстан; государственное бюджетное учреждение "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" (по согласованию) | 2014 год | Принятие нормативного правового акта об утверждении методики расчета нормативной численности работников в органах местного самоуправления | - | + | - | - |
| 4. | Определение порядка, условий и сроков проведения экспериментов, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и муниципальных служащих в отдельных органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований | Министерство экономики Республики Татарстан; Министерство юстиции Республики Татарстан; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 год | Принятие нормативного правового акта об утверждении порядка, условий и сроков проведения экспериментов, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и муниципальных служащих в отдельных органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований | - | + | - | - |
| 5. | Разработка и принятие органами местного самоуправления муниципальных целевых программ развития муниципальной службы (далее -муниципальная служба) на дальнейший период | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района | 2014 год | Принятие муниципального нормативного акта | - | + | + | + |
| 6. | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, в том числе законодательства по противодействию коррупции | Организационный отдел; Помощник главы района по вопросам противодействия коррупции | 2014 - 2016 годы | Количество проведенных проверочных и иных мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ### Задача: "Внедрение эффективных механизмов подбора, комплексной оценки деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание и внедрение единой информационной системы кадрового состава муниципальной службы в органах местного самоуправления | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2014 год | Разработка технического задания и создание программного продукта - единой информационной системы кадрового состава муниципальной службы в органах местного самоуправления | - | + | - | - |
| 8. | Формирование резерва управленческих кадров на высшие должности муниципальной службы | Органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2014 - 2016 годы | Включение в резерв управленческих кадров не менее одного человека на каждую управленческую должность в органах местного самоуправления | + | + | + | + |
| 9. | Создание системы адаптации и наставничества для вновь принятых муниципальных служащих | Органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2015 год | Принятие нормативного правового акта, регулирующего адаптацию и наставничество для вновь принятых муниципальных служащих | - | - | + | - |
| 10. | Совершенствование методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестации, квалификационного экзамена, формировании кадровых резервов | органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2015 год | Принятие методики оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестации, квалификационного экзамена, формировании кадровых резервов | - | - | + | - |
| 11. | Создание электронного механизма, обеспечивающего общественную оценку эффективности деятельности муниципальных служащих | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); Управление по работе с территориями Президента Республики Татарстан (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2016 год | Внедрение электронного механизма, обеспечивающего общественную оценку эффективности деятельности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих | - | - | - | + |
| 12. | Осуществление мероприятий, направленных на проведение оценки управленческих компетенций муниципальных служащих | Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2015 год | Принятие порядка проведения оценки управленческих компетенций муниципальных служащих | - | - | + | - |
| ### Задача: "Развитие профессиональной и управленческой компетентности муниципальных служащих, а также лиц, включенных в кадровый резерв" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Повышение качества и актуализация программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Совет муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию); Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); Организационный отдел | 2014 - 2016 годы | Утверждение требований к содержанию отраслевых программ дополнительного профессионального образования | - | + | + | + |
| ### Задача: "Построение эффективной системы мотивации, стимулирования на муниципальной службе" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих (рассмотрение вопросов увеличения размеров окладов за классный чин муниципальных служащих, ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, премиальных выплат, введение новой системы оплаты труда по отдельным должностям муниципальной службы, при которой оплата труда производится в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, определяемых в срочном служебном контракте, и утверждение перечня должностей муниципальной службы, по которым может устанавливаться особый порядок оплаты труда) | Министерство финансов Республики Татарстан (по согласованию); Совет Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) | 2016 год | Принятие нормативного правового акта о новой системе оплаты труда по отдельным должностям муниципальной службы | - | - | - | + |
| 15. | Совершенствование мер социальной защиты муниципальных служащих | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство финансов Республики Татарстан; Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); Совет муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию); Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 год | Подготовка предложений по совершенствованию мер социальной защиты муниципальных служащих | - | + | - | - |
| ### Задача: "Привлечение и закрепление на муниципальной службе молодых, перспективных специалистов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Организация работы по приему на практику (стажировку) в Органы местного самоуправления студентов в соответствии с заключаемыми договорами с высшими и средними специальными учебными заведениями | Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | Доля муниципальных органов, принявших на практику (стажировку) студентов в соответствии с заключаемыми договорами с высшими и средними специальными учебными заведениями (норматив по количеству принимаемых на практику (стажировку) студентов определяется решением органа местного самоуправления, количество принятых на практику (стажировку) студентов не может быть менее 1 человека ежегодно), в общем количестве органов местного самоуправления (нарастающим итогом) | 0% | 20% | 30% | 40% |
| 17. | Организация подготовки молодых специалистов для муниципальной службы в соответствии с заключаемыми договорами между органами местного самоуправления и гражданами с обязательством прохождения ими муниципальной службы после окончания обучения | Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | Доля муниципальных органов, заключивших договоры на обучение с гражданами Российской Федерации с обязательством последующего прохождения муниципальной службы после окончания обучения в течение определенного срока (норматив по количеству заключаемых договоров определяется решением органа местного самоуправления, в общем их количестве (нарастающим итогом) | - | - | 10% | 20% |
| 18. | Проведение лекций, семинаров, "круглых столов" для учащихся учебных заведений о целях и задачах муниципальной службы | МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района» | 2014 - 2016 годы | Количество проведенных мероприятий | - | 4 | 4 | 4 |
| 19. | Публикация информации о деятельности служащих и муниципальных служащих в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | Количество статей и иных информационно- аналитических материалов о деятельности муниципальных служащих, развитии муниципальной службы, опубликованных в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | 2 | 4 | 4 | 4 |
| ### Задача: "Нормативное и методическое обеспечение муниципальной службы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведение анализа и совершенствование кадровой работы в органах местного самоуправления, выработка новых задач и функций кадровых подразделений органов местного самоуправления, ориентация на современные технологии управления персоналом | Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2014 - 2016 годы | Проведение анализа кадровой работы | + | + | + | + |
| 21. | Проведение семинаров, выездных консультаций для органов местного самоуправления по вопросам организации муниципальной службы | Управление по работе с территориями Президента Республики Татарстан (по согласованию); Министерство юстиции Республики Татарстан; Совет муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию); Организационный отдел | 2014 - 2016 годы | Количество проведенных семинаров, выездных консультаций для органов местного самоуправления | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22. | Мониторинг правоприменения в сфере муниципальной службы | Министерство юстиции Республики Татарстан (по согласованию); Юридический отдел Аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района | 2014 - 2016 годы | Формирование ежегодного отчета о правоприменении в сфере муниципальной службы | + | + | + | + |

## Приложение N 2

к Программе развития

муниципальной службы

в Рыбно-Слободском

муниципальном районе

на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ В РЫБНО-СЛОБОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год (базо- вый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### Цель: "Повышение эффективности исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача: "Развитие профессиональной и управленческой компетентности муниципальных служащих, а также лиц, включенных в кадровый резерв" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки муниципальных служащих | Органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2014 - 2016 годы | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в соответствующем году | 33% | 33% | 33% | 33% | 241920 | 241920 | 241920 |
| 2. | Организация и проведение образовательных мероприятий для муниципальных служащих с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов, семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы, а также организация участия в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной службы за пределами Республики Татарстан | Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); Управление по работе с территориями Президента Республики Татарстан (по согласованию); Министерство образования и науки Республики Татарстан; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | Количество проведенных образовательных мероприятий, семинаров, совещаний, конференций по вопросам муниципальной службы | Согласно Государственной программе «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг эффективности обучения муниципальных служащих | Органы местного самоуправления (по согласованию); Организационный отдел | 2014 - 2016 годы | Формирование отчета о качестве проводимого обучения, подготовка предложений по совершенствованию системы обучения муниципальных служащих | - | + | + | + | Согласно Государственной программе «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» |  |  |
| ### Задача: "Построение эффективной системы мотивации, стимулирования на муниципальной службе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и введение электронной доски почета муниципальных служащих | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; Министерство юстиции Республики Татарстан; Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); Управление по работе с территориями Президента Республики Татарстан (по согласованию); Совет муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию); Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 год | Принятие нормативного правового акта об электронной доске почета муниципальных служащих | - | + | - | - | Согласно Государственной программе «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» | - | - |
| ### Задача: "Развитие системы общественного контроля и взаимодействия с институтами гражданского общества, реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение мониторинга степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, а также эффективности и престижа муниципальной | Комитет Республики Татарстан по социально- экономическому мониторингу (по согласованию); Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района | 2014 - 2016 годы | Подготовка статистических материалов о степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, а также эффективности и престижа муниципальной службы | - | + | + | + | Согласно Государственной программе «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» |  |  |
| ### Задача: "Нормативное и методическое обеспечение муниципальной службы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка методических материалов по вопросам муниципальной службы | Государственно- правовое управление Президента Республики Татарстан (по согласованию); Министерство юстиции Республики Татарстан (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | Издание методических материалов по вопросам муниципальной службы | + | + | + | + | Согласно Государственной программе «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» |  |  |
| ### Цель: "Внедрение современных технологий в кадровую работу на муниципальной службе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача: "Внедрение эффективных механизмов подбора, комплексной оценки деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание программного обеспечения для проведения единого тестирования муниципальных служащих (граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы) на знание законодательных основ, а также на оценку уровня развития необходимых компетенций | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); Общий и организационный отдел Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района; Юридический отдел Аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) | 2015 год | Разработанное программное обеспечение для проведения единого тестирования муниципальных служащих (граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы) на знание законодательных основ о муниципальной службе, а также на оценку уровня развития необходимых компетенций | - | - | + | - | - | - | - |
| 8. | Формирование содержательной части тестов для муниципальных служащих (граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы) на знание законодательных основ, а также на оценку уровня развития необходимых компетенций, дифференцирование тестовых вопросов в зависимости от должности муниципальной службы, а также цели прохождения тестирования | Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (по согласованию); Министерство юстиции Республики Татарстан (по согласованию); Организационный отдел; Юридический отдел Аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) | 2015 год | Подготовка блока тестовых вопросов (не менее 300 вопросов) с вариантами ответов (не менее 4 вариантов ответа), дифференцированных в зависимости от группы и категории должности муниципальной службы, а также цели прохождения тестирования | - | - | + | - | - | - | - |