| # ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ # РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ## БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ## КАРАР |
| --- | --- |

28.12.2020                  пгт. Рыбная Слобода                      № 292пи

Об утверждении муниципальной программы «Сельская молодежь Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2021 -2025 годы»

С целью создания условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Рыбно-Слободского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сельская молодежь Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2021 -2025 годы» (далее – Программа).

2. Определить заказчиком – координатором Программы муниципальное казённое учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан».

3.Предложить Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского муниципального района ежегодно при формировании бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы с учётом возможностей и в пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ по социальным вопросам Вафину А.К.

Руководитель                                                                                           Р.Л. Исланов

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от 28.12.2020 № 292пи

Муниципальная программа

«Сельская молодежь Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2025 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Сельская молодежь Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2021 - 2025 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан; Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»; Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»; Муниципальное казенное учреждение «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»; Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» Рыбно-Слободского района (по согласованию); отдел МВД России по Рыбно-Слободскому району (по согласованию); ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» (по согласованию); Управление сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном районе (по согласованию); ГАПОУ «Рыбно-Слободский Агротехнический техникум» (по согласованию); редакция газеты «Сельские горизонты» («Авыл офыклары») (по согласованию); Исполнительные комитеты поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| Цель Программы | Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан |
| Задачи Программы | 1) создание системы информационного обеспечения сельской молодежи; 2) создание условий для повышения социальной активности сельской молодежи; 3) создание условий для повышения экономической активности сельской молодежи; 4) содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи. 5) вовлечение молодых людей, проживающих на территории сельской местности, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь района; 6) формирование районного кадрового резерва в сфере молодежной политики. |
| Срок реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программы предполагается достичь увеличения к 2025 году: удельного веса сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), к общему количеству сельской молодежи до 56,7 процента; удельного веса молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлечённой в деятельность региональной общественной организации «Аграрное молодёжное объединение Республики Татарстан», к общему количеству сельской молодежи до 58,6 процента; доли сельской молодежи в местном совете к общему количеству депутатов до 12,9 процентов; удельного веса сельской молодежи, обучившейся социальному проектированию, к общему количеству сельской молодежи до 24 процентов; удельного веса сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, к общему количеству сельской молодежи до 64,5процента; удельного веса сельской молодежи, обучившейся основам бизнес-планирования, к общему количеству сельской молодежи до 28,4 процента; удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в интеллектуально-творческие мероприятия, к общему количеству сельской молодежи до 95,8 процента; удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в физкультурно-оздоровительные мероприятия, к общему количеству сельской молодежи до 66,3 процента; удельного веса сельской молодежи, участвующей в программах формирования здорового образа жизни, к общему количеству сельской молодежи до 74,5 процента. |
| Контроль за реализацией программы | Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль за реализацией мероприятий программы. |
| Механизм реализации Программы | Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» во взаимодействии с организациями, учреждениями, службами района осуществляет выполнение Программы, координирует и контролирует ее исполнение, вносит по мере необходимости предложения по уточнению мероприятий Программы. |
| Ресурсное обеспечение | Местный бюджет (текущее финансирование), средства федерального и республиканского бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 3 371,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 3 371,5 тыс. рублей. Год; Средства местного бюджета Рыбно-Слободского муниципального района (МБ). 2021; 627,5. 2022; 686,0. 2023; 686,0. 2024; 686,0. 2025; 686,0. Всего:; 3 371,5. П Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей местного бюджета. |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Общее количество населения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан составляет 25 052 тыс.чел.  Общее количество детей школьного возраста 2956 чел., молодежь района в возрасте от 18 до 30 лет – 3512 чел.

Численность сельского населения ежегодно сокращается. Одной из главной причин этого процесса является рост миграционного оттока сельской молодежи в город. Основной отток молодежи из села идет за счет молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Именно эта часть населения является наиболее трудоспособной и грамотной, строит семью. На нее приходится три четверти рождающихся детей. Среди сельской молодежи наблюдается негативные тенденции, связанные прежде всего, сокращением численности лиц моложе трудоспособного возраста.

По оценкам специалистов, работающих с молодежью, одна из острейших проблем – проблема занятости молодежи села. При этом под занятостью понимается не только трудоустройство молодежи, но и организация досуга, социальная активность, развитие собственной предпринимательской инициативы, интеграция в деятельность района. Сельская молодежь в силу ограниченности разных возможностей, редко принимает участие в жизни района, выходя за пределы своего населенного пункта.

Исследования социального самочувствия сельской молодежи показывают, что сегодня лишь 48,4% полностью удовлетворены своей жизнью. Неудовлетворенность ею в различной степени испытывает больше половины представителей молодого поколения (51,7%).

Сельская молодежь как социальная группа не имеет в полном смысле слова собственного социального положения. Она образует возрастную группу населения, отражающую уровень развития всего современного молодого поколения со всеми его проблемами.

Активность сельской молодежи в мире информации и коммуникаций за последние 15 лет очень сильно изменилась. «Ушли» из поля активного молодежного обращения такие информационные каналы, как книги, радио и газеты. Тогда как информационное поле выполняет в сельском социуме особые дополнительные, своего рода компенсаторные социальные функции:

-психологические, культурологические, познавательные, образовательные, развлекательно-досуговые, виртуальные, идеологические (мировоззренческие).

Главная задача в развитии информационной активности сельской молодежи состоит в оказании информационно-разъяснительной поддержки.

Безусловно, сеть Интернет – один из самых перспективных для села информационно-ресурсных каналов. Информационная активность сельской молодежи в этом самом динамично развивающемся коммуникативном пространстве последовательно усиливается. Но пока сельская молодежь по интенсивности использования сети Интернет значительно уступает городской молодежи.

Не менее важной задачей является сегодня, развитие проектной деятельности и развитие предпринимательства среди сельской молодежи. А это невозможно без обучения её социальному проектированию, бизнес-планированию. Сейчас это можно сделать благодаря сети Интернет, используя дистанционное обучение и Программы вебинаров.

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, поскольку она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Социальное инновационное проектирование является фактором развития молодежной среды, способствует становлению личности, ее социализации, обретению ею определенных видов навыков и наиболее полноценного участия в жизни гражданского общества.

Актуальность овладения основами социального проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения для всех профессий. Во-вторых, владение логикой и технологией социального проектирования позволит специалистам более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и другие функции особенно в сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта. В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста на рынке труда – умение разработать социально значимый проект и оформить заявку на его финансирование – это реальная возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений и организаций, так и вне их.

В условиях экономического кризиса вопросы трудоустройства молодежи становятся все более актуальными. Осознавая складывающуюся ситуацию, молодые люди начинают искать все новые способы реализации своего потенциала.

Сельская молодежь испытывает определенные трудности и с организацией досуга.

Указанные факторы усиливают мотивацию миграции молодежи в города, ориентацию на поиски трудовой занятости вне сельского социума. Как показывает исследование, для 57,7% сельской молодежи мотивом переезда служит желание учиться, для 67% - плохие условия труда, для 69,2% - низкий уровень оплаты труда, для 50% - отсутствие интересного досуга. В то же время при условии решения проблем сельской молодежи две трети ее осталась бы на селе. До тех пор, пока не совершится качественный прорыв в этом вопросе, многие усилия и инициативы в молодежной сфере будут иметь ограниченный круг действия, а значит и неполный социальный и экономический эффект. Вышесказанное свидетельствует об актуальности разработки комплексной системы мероприятий, направленных на улучшение качества жизни сельской молодежи района.

Социально-экономическое развитие района в различных областях (образование, здравоохранение, связь, транспорт и т.д.), модернизация образа жизни в сельских поселениях и повышение их привлекательности в результате перспективных направлений деятельности позволит создать оптимальные возможности для сельской молодежи, желающей, именно там строить свое будущее.

В целях решения стоящих перед сельской молодежью проблем в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан создана общественная организация «Аграрное молодёжное объединение Рыбно-Слободского муниципального района», аккумулирующая интересы и стремления сельской молодежи.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВИ СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

1) создание системы информационного обеспечения сельской молодежи позволит доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную информацию через средства массовой информации, информационно-полиграфической продукции, а также путем использования IT-технологий;

2) создание условий для повышения социальной активности сельской молодежи предполагает создание молодежных организаций, занимающихся вопросами сельской молодежи, повышение общественно-политической активности сельской молодежи, обучение сельской молодежи социальному проектированию и вовлечение молодежи в реализацию программ социального развития села;

3) создание условий для повышения экономической активности сельской молодежи включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес-планирования, содействие занятости молодежи в сельской местности, и вовлечение молодежи в реализацию программ экономического развития села;

4) содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи предполагает организацию и проведение интеллектуально-творческих и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействие формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи;

5) вовлечение молодых людей, проживающих на территории сельской местности, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь района;

6) формирование районного кадрового резерва в сфере молодежной политики.

Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и методов работы с сельской молодежью реализация Программы рассчитана на 5-летний период (с 2021 по 2025 год) и осуществляется в один этап.

Досрочное прекращение реализации Программы не предусматривается.

III.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы осуществляет заказчик - координатор Программы, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм ее реализации и состав исполнителей, запрашивает у исполнителей, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.

Основным исполнителем Программы является МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ», который осуществляет следующие функции:

-обеспечивает финансирование мероприятий Программы с учетом выделяемых финансовых средств местного бюджета, внебюджетных источников;

-содействует в установленном порядке созданию молодежных общественных организаций, занимающихся вопросами сельской молодежи в поселениях муниципального района, и их поддержке.

Исполнители Программы предоставляет заказчику-координатору Программы отчеты об исполнении мероприятий Программы по установленной форме.

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан направляет в Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан информацию о ходе работ по выполнению Программы и об эффективности использования финансовых средств.

Для реализации мероприятий программы МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»:

-с учётом выделяемых на реализацию программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, механизм реализации программы и состав ее исполнителей;

-направляет ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Финансово-бюджетную палату Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа имеет долгосрочную перспективу и предполагает поэтапный охват сельской молодежи Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.  Для реализации Программы привлекаются средства федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета исходя из возможностей, а также предполагается привлечение средств сельских и городских поселений и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 3 371,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 3 371,5  тыс. рублей.

| Год | Средства местного бюджета Рыбно-Слободского муниципального района (МБ) |
| --- | --- |
| 2021 | 627,5 |
| 2022 | 686,0 |
| 2023 | 686,0 |
| 2024 | 686,0 |
| 2025 | 686,0 |
| Всего: | 3 371,5 |

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей местного бюджета.

На реализацию программных мероприятий предполагается использовать средства местного бюджета, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит:

-увеличить долю сельской молодежи, состоящих в молодежных общественных организациях;

-увеличить долю представителей сельской молодежи в органах местного самоуправления;

-увеличить число сельской молодежи, участвующей в реализации программ социального и экономического развития села;

-обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и бизнес планирования;

-увеличить число сельской молодежи, получившей высшее профессиональное образование, трудоустроившихся в сельской местности.

-организовать интеллектуально-творческие мероприятия для сельской местности.

-организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для сельской молодежи.

-увеличить количество сельской молодежи, участвующей в программах формирования здорового образа жизни.

Обучение социальному проектированию, бизнес планированию даст возможность сельской молодежи участвовать в конкурсах на грантовой основе, начать свое дело, внедрять мало затратные и эффективные программы и проекты.

В рамках реализации программы предполагается, что конкретные специалисты исполнителей программы, работающие в сфере молодежной политики, обладая специальной информацией о жилье, льготных кредитах, получении образования, пользуясь существующими технологиями командной работы, социального проектирования, бизнес-планирования, повышения электоральной активности будут способствовать выполнению задач Программы, обеспечат адресность работы, реализацию различных социальных, экономических программ на селе.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

-заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом развитии республики и ее готовность участвовать в этом процессе;

-развитие и закрепление положительных демографических тенденций в сельской местности;

-снижение уровня социальной напряженности с сельской местности;

-снижение миграционного потока молодежи из села в город;

-повышение уровня доверяя населения государственным структурам;

-улучшение качества жизни сельской молодежи.

Приложение

к муниципальной программе

«Сельская молодежь Рыбно-Слободского

муниципального района  Республики Татарстан

на 2021 -2025 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2021-2025 ГОДЫ

                - Реализация программ социального развития села

Создание условий для повышения экономической активности сельской молодежи включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес-планирования, содействие занятости молодежи в сельской местности  и вовлечение молодежи в реализацию программ экономического развития села

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственые исполнители | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Финансовые затраты (текущее финансирование), тыс.рублей и значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Внедрение программ подготовки молодых предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности | 2021-2025 годы | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, УСХиП РСМР РТ (по согласованию), ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | Удельный вес сельской молодежи, обучившейся основам бизнес-планирования, к общему количеству сельской молодежи, % | - 20,4% | - 22,4% | - 24,4% | - 26,4% | - 28,4% |
| 2. | Организация и проведение семинаров по охране труда для молодых предпринимателей на примере передовых фермерских хозяйств и малых предприятий в сельской местности | 2021-2025 годы | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, УСХиП (по согласованию), ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Организация и проведение районного конкурса среди сельской молодежи «Социальное проектирование на селе» | ежегодно | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, УСХиП РСМР РТ (по согласованию), ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | Удельный вес сельской молодежи, обучившейся социальному проектированию, к общему количеству сельской молодежи, % | - 15% | 30,0 17% | 30,0 19% | 30 22% | 30 24% |
| 4. | Организация и проведение районного Форума Сельской молодежи | ежегодно | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, УСХиП РСМР РТ (по согласованию), ИК поселений района (по согласованию) | Удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлечённой в деятельность районной общественной организации «Аграрное молодёжное объединение Рыбно-Слободского муниципального района», к общему количеству сельской молодежи, % | 5,0 47,6% | 5,0 52,6% | 5,0 54,6% | 5,0 56,6% | 5,0 58,6% |
| 5. | Обучение сельской молодежи технологиям работы по развитию общественно-политической активности | 2021-2025 годы | МКУ «ОО РСМР РТ», ИК РСМР РТ, ИК поселений района (по согласованию) | Удельный вес сельской молодежи в местных советах к общему количеству депутатов, в % | - 4,9% | - 6,9% | - 8,9% | - 10,9% | - 12,9% |
| 6. | Создание электронного портала сельской молодежи Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2023 год | ИК РСМР РТ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка, изготовление, рспространение среди сельской молодежи раздаточного и наглядного метариала по активизации молодежи. | 2021-2025 годы | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение социальных программ. Организация семинаров по реализации социальных программ: 1. Организация дворовых лагерей по формированию здорового образа жизни детей и подростков в летний период «Нескучный двор». 2.Организация молодёжных вечерних лагерей «Сельские вечера – Авыл кичлэре» | ежегодно | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, МКУ «ОО ИК РСМР РТ», ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, к общему количеству сельской молодежи, % | - 56,2% | - 58,2% | - 60,4% | - 62,5% | - 64,5% |
| 9 | Проведение конкурса проектов по развитию сельского туризма в сельских поселениях Рыбно-слободского муниципального района Республики Татарстан | 2021-2025 годы | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, ИК поселений района (по согласованию) | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 10 | Создание экологической бригады в сельских поселениях | 2021-2025 годы | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, ИК поселений района (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 5,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |

2.  Решение социально-экономических проблем молодежи

Целью данного раздела является реализация комплекса мероприятий, направленных на решение социально-экономических проблем сельской молодежи.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственые исполнители | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Финансовые затраты (текущее финансирование), тыс.рублей и значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности | 2021-2025 годы | ИК РСМР РТ, ИК поселений района (по согласованию) | - | за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан |  |  |  |  |
| 2 | Проведение работы по содействию гражданам в трудоустройстве путем организации ярмарок вакансий и рабочих мест | 2021-2025 годы | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Формирование базы данных по трудоустройству и профориентации молодежи | 2021-2025 годы | ЦЗН РС МР РТ (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Проведение учебно-методических семинаров и конференций по проблемам занятости подростков и молодежи | 2021-2025 годы | МКУ “ОпМПСиТ ИК РСМР РТ”, МКУ «ОО ИК РСМР РТ», ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация профессионального обучения безработных граждан в возрасте от 16 до 30 лет профессиям и специальностям, актуальным на рынке труда в сельских поселениях | 2021-2025 годы | ЦЗН РСМР РТ (по согласованию), ИК поселений района (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Проведение «Дня профессий» в школах с привлечением представителей различных профессий | каждое полугодие | МКУ «ОО РСМР РТ», ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Проведение Ярмарок вакансий для молодежи | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ», ЦЗН РСМР РТ (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди молодых механизаторов | ежегодно | УСХиП РСМР РТ (по согласованию), ГАПОУ РС Агротехнический техникум (по согласованию) | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди операторов машинного доения | ежегодно | УСХиП РСМР РТ (по согласованию) | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди растениеводов | ежегодно | УСХиП РСМР РТ (по согласованию) | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

3.Развитие добровольческого движения

Главной задачей волонтерской деятельности является социальная помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Добровольческая деятельность — это способ самовыражения и самореализации граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственые исполнители | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Финансовые затраты (текущее финансирование), тыс.рублей и значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Регистрация желающих стать волонтерами на специальном Интернет-сайте в возрасте от 14 до 35 лет | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Вручение паспорта волонтера зарегистрировавшимся на сайте | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Конкурс «Лучший волонтерский отряд» | Ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ» | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Слет сельских волонтеров | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ» ИК поселений района (по согласованию) | - | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Тимуровское движение по оказанию помощи одиноким пенсионерам | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ», ИК поселений района (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

4. Развитие гражданственности и патриотизма

Целью данного раздела является воспитание гражданственности и патриотизма, создание необходимых условий для формирования и развития личности подрастающего поколения.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственые исполнители | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Финансовые затраты (текущее финансирование), тыс.рублей и значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Проведение фестивалей и вечеров национальных культур среди сельской молодежи | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ Отдел социально-культурной сферы РСМР РТ | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию годовщины Дня Победы | ежегодно (май) | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ Отдел социально-культурной сферы РСМР РТ МКУ «ОО ИК РСМР РТ» | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Соревнования по туризму среди сельской молодежи | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ» | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Молодежная акция «Чистота начинается со двора!» | ежегодно (апрель) | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», ИК поселений района (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Районная военно-патриотическая игра «Зарница» | ежегодно (февраль) | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ», Центр «ФОРПОСТ», отдел Военного комиссариата (по согласованию) | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6 | Организация и участие в военно-спортивных соревнованиях среди молодежи, подлежащих призыву на воинскую службу | Ежегодно (апрель, октябрь) | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ», Центр «ФОРПОСТ», отдел Военного комиссариата (по согласованию) | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7 | Акция «Звон скорби» посвященная Дню памяти и скорби | ежегодно (июнь) | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ», ИК поселений района (по согласованию) | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Проведение районного Дня Призывника | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», МКУ «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ», ИК поселений района (по согласованию), отдел Военного комиссариата (по согласованию) | - | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 120,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |

5. Духовное, физическое и творческое развитие

Содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи предполагает организацию и проведение интеллектуально-творческих и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействие формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственые исполнители | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Финансовые затраты (текущее финансирование), тыс.рублей и значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике употребления алкоголя, табака, наркотиков. Организация и проведение профилактических акций, направленных против коррупции и экстремизма | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ», ЦРБ РСМР РТ (по согласованию) | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах формирования здорового образа жизни, к общему количеству сельской молодежи, % | 150,0 61,5% | 150,0 68,5% | 150,0 70,5% | 150,0 72,5% | 150,0 74,5% |
| 2 | Участие в Спартакиаде сельской молодежи “Авыл яшьлэре” | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ» | Удельный вес сельской молодежи, вовлечённой в физкультурно-оздоровительные мероприятия, к общему количеству сельской молодежи, % | - 56,5% | - 60,3% | - 62,3% | - 64,3% | - 66,3% |
| 3 | Проведение районного конкурса “Образцовая молодая семья” | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», отдел ЗАГС РСМР РТ | Удельный вес сельской молодежи, вовлечённой в интеллектуально-творческие мероприятия, к общему количеству сельской молодежи, % | - 80,2% 7,5 50,0 175,0 5,0 10,0 50,0 | - 85,4% 10,0 50,0 185,0 6,0 10,0 55,0 | - 90,8% 10,0 50,0 185,0 6,0 10,0 55,0 | - 92,3% 10,0 50,0 185,0 6,0 10,0 55,0 | - 95,8% 10,0 50,0 185,0 6,0 10,0 55,0 |
| 4 | Проведение спортивного конкурса “Мама, папа и я –спортивная семья” | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение спортивных соревнований среди сборных молодежных команд района | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО РСМР РТ» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участие в Открытом Республиканском молодежном фестивале эстрадного искусства “Созвездие-Йолдызлык” | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участие в Ресубликанском молодежном фестивале-конкурсе народного творчества “ВАТАН” | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Развитие движения КВН | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», ГАПОУ Рыбно-Слободский Агротехнический техникум (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение культурно-спортивного праздника «День Рыбной Слободы» | ежегодно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», МКУ «Отдел социально культурной сферы РСМР РТ» |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 447,5 | 466,0 | 466,0 | 466,0 | 466,0 |

6. Информационное обеспечение

Создание системы информационного обеспечения сельской молодежи позволит доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную информацию через средства массовой информации, информационно-полиграфической продукции, а также путем использования IT-технологий.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственые исполнители | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Финансовые затраты (текущее финансирование), тыс.рублей и значения индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Создание информационного центра: - презентации, круглые столы с участием лидеров молодежных объединений по обмену опытом работы с молодежью; - разработка и издание информационно-методических пособий для организации работы с подростками и молодежью | 2016-2020 годы | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМРР РТ», ИК поселений района (по согласованию) | Удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), к общему количеству сельской молодежи, % | - 48,7 % 5,0 - - | - 50,7% 5,0 - - | - 52,7% 5,0 - - |  | - 54,7% 5,0 - - | - 56,7% 5,0 - - |
| 2 | Создание методических пособий по тематике реализации сферы молодежной политики в сельской местности | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Освещение проблем развития организационной работы в сельских поселениях | постоянно | ИК поселений района (по согласованию), редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Насыщение информационного поля качественной, социальной видео- и печатной продукцией | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изучение и обобщение опыта работы с сельской молодежью | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», ИК поселений района (по согласованию) | - | - | - |  | - | - | - |
| 2 | Осуществление подбора и систематизации информационно-методической и научной литературы по молодежной тематике | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», ИК поселений района (по согласованию) | - | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Разработка и издание информационно-методических пособий для организации работы с сельской молодежью | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) | - | - | - |  | - | - | - |
| 4 | Подготовка информационных брошюр и сборников с данными об учебных заведениях и социальных службах для молодежи района | постоянно | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ», «ОО ИК РСМР РТ», | - | - | - |  | - | - | - |
| 5 | Создание молодежного сайта «Сельская молодежь» | 2019 год | МКУ «ОпМПСиТ ИК РСМР РТ» | - | - | - |  | - | - | - |
| Итого по разделу 6: |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  | 627,5 | 686,0 |  | 686,0 | 686,0 | 686,0 |

<*> Список использованных сокращений

ИК РСМР - Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района;

МКУ «ОпМПСиТ РСМР РТ» – муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»;

МКУ «ОО ИК РСМР РТ» - муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»;

МКУ «Отдел социально-культурной сферы ИК РСМР РТ» – муниципальное казенное учреждение «Отдел социально –культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»;

Отдел ЗАГС – отдел ЗАГС Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

ГАУЗ РС ЦРБ - государственное автономное учреждение здравоохранения "Рыбно-Слободская центральная районная больница";

ГКУ «ЦЗН» - государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Рыбно-Слободского района»;

# Центр «ФОРПОСТ» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ» Рыбно-Слободского муниципального района;

МБ - местный бюджет;

редакция газеты «Сельские горизонты» – редакция газеты «Сельские горизонты» («Авыл офыклары») ОАО «Татмедиа»;

ИК поселений района – Исполнительные комитеты поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района.

УСХиП   - Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиПР РТ в Рыбно-Слободском муниципальном районе;

ГАПОУ Рыбно-Слободский Агротехнический техникум – ГАПОУ Рыбно-Слободский  «Агротехнический техникум»;

отдел Военного комиссариата - отдел Военного комиссариата Республики Татарстан по Рыбно-Слободскому району.