| # ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ # РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ## БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ## КАРАР |
| --- | --- |

12.03.2025                         пгт. Рыбная Слобода                     №55пи

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 23.11.2020 №248пи «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2025 годы»

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.07.2024 №534 «О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 №1006 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 23.11.2020 №248пи «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2025 годы» (далее Программа) (в ред. от 04.07.2022 №140пи, от 08.08.2022 №168пи, от 31.08.2022 №223пи, от 07.03.2023 №64пи) следующие изменения:

1.1. в наименовании цифры «2020-2025» заменить цифрами «2020-2027»;

1.2. в паспорте программы в разделе «Основания для разработки программы» слова «Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров от 02.09.2019 №754» заменить словами «Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан», в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.07.2024 №534»;

1.3. строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации Программы | 2020-2027 годы |
| --- | --- |

1.4. строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2020-2027 годы составляет 6 877,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год –764,0 тыс. рублей; 2021 год –689,0 тыс. рублей; 2022 год –704,0 тыс. рублей; 2023 год-704,0 тыс.рублей; 2024 год-1004,0 тыс.рублей; 2025 год-1004,0 тыс.рублей; 2026 год-1004,0 тыс.рублей; 2027 год-1004,0 тыс.рублей. Примечание: Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Источник финансирования: средства бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, внебюджетные источники. |
| --- | --- |

1.5. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов Программы) и показатели ее бюджетной эффективности» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов Программы) и показатели ее бюджетной эффективности | Индикаторы Программы 1. Увеличение доли жителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в районе (определяется по результатам репрезентативного опроса): в 2020 г. – 72,8 процента; в 2021 г. – 73 процента; в 2022 г. – 73,5 процентов; в 2023 г. – 73,6 процентов; в 2024 г. – 79 процентов; в 2025 г. – 80 процентов; в 2026 г. – 80 процентов; в 2027 г. – 80 процентов. 2. Увеличение доли жителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в районе (определяется по результатам репрезентативного опроса): в 2020 г. – 68 процентов; в 2021 г. – 68,5 процентов; в 2022 г. – 69 процентов; в 2023 г. – 69,1 процент; в 2024 г. – 79 процентов; в 2025 г. – 80 процентов; в 2026 г. – 80 процентов; в 2027 г. – 80 процентов. 3. Увеличение доли жителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей (определяется по результатам репрезентативного опроса): в 2020 г. – 68 процентов; в 2021 г. – 68,4 процента; в 2022 г. – 68,7 процентов; в 2023 г. – 68,9 процентов; в 2024 г. – 80 процентов; в 2025 г. – 80 процентов; в 2026 г. – 80 процентов; в 2027 г. – 80 процентов; Социально-экономическая эффективность от реализации Программы заключается в сохранении социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия, этнокультурной самобытности и удовлетворении социально-культурных потребностей представителей народов, проживающих в Рыбно-Слободском районе и выражается: в улучшении этнокультурного и социального самочувствия; в укреплении региональной и общероссийской гражданской идентичности; в росте эффективности использования этнокультурного потенциала; в предотвращении межнациональных и межрелигиозных конфликтов; в росте инвестиционной и туристической привлекательности района; в реализации системы мер, направленных на совершенствование социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |
| --- | --- |

1.6. раздел «I.Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе проблемы, на решение которых она направлена» дополнить абзацами следующим содержания:

«Количество поставленных на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства (первично) за 11 месяцев 2023 года увеличилось на 5% (с 459 до 473). На миграционный учет по месту жительства поставлено 21 иностранных гражданина, что меньше в сравнении с цифрами прошлого года (АППГ- 31). На миграционный учет по месту пребывания первично в Рыбно-Слободском районе поставлено 222 временно пребывающих иностранных граждан (АППГ – 174). Основную долю мигрантов, находящихся на территории района, составляют граждане государств-участников СНГ. В порядке продления на миграционный учет поставлено 230 иностранных граждан (АППГ –254).

Снято с миграционного учета 328 иностранных граждан, в том числе по месту жительства –14, по месту пребывания – 314. За нарушения законодательства в области миграции составлено 35 административных протокола, (АППГ – 6).

Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных ст. 18.8КоАП РФ за нарушения иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации составило 26. За 1 квартал 2024 года на миграционный учет по месту жительства поставлено 4 иностранных гражданина, что без изменений в сравнении с цифрами прошлого года (АППГ).

На миграционный учет по месту пребывания в Рыбно-Слободском районе поставлено 39 временно пребывающих иностранных граждан (АППГ – 30). Оперативная обстановка в Рыбно-Слободском районе, связанная с пребыванием на территории иностранных граждан, стабильная, и не оказывает влияния на криминогенную обстановку в районе. За 1 квартал 2024 года фактов совершенных преступлений иностранными гражданами в Рыбно-Слободском районе - 0 (АППГ – 0). На постоянной основе осуществляется обмен информацией с подразделением УФСБ России по Республике Татарстан, Рыбно-Слободской районной прокуратурой, о миграционном контроле и учёте иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, а также об угрозах экстремистского и террористического характера, о деятельности религиозных организаций деструктивной направленности, молодёжных группировках радикального толка.

Значительную роль в осуществлении превентивного воздействия на лиц, склонных к совершению противоправных деяний, играют специальные операции. В ходе проведения этих операций особое внимание уделяется выявлению лиц, незаконно пребывающих в районе, а также граждан, причастных к совершению преступлений. Особое внимание уделяется проверке объектов, на которых осуществляют трудовую деятельность граждане иностранных государств. За 2023 год проведено 7 проверок»;

1.7. приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции;

1.8. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

«Предложить Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ежегодно при формировании бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы с учётом возможностей и в пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, осуществлять контроль в части финансирования мероприятий».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru, а также «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам А.К. Вафину.

Руководитель                                                                                      Д.А. Сатдинов

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского муниципального района от 12.03.2025  №55пи

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов

и финансирование по мероприятиям муниципальной программы

«Реализация государственной национальной политики

в Рыбно-Слободском муниципальном районе

Республики Татарстан на 2020-2027 годы»

| Наименования мероприятий | Исполнители |  |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |  |  |  |  | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования с указанием источника, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  | 20 |  |  |  |
| Цель - реализация государственной национальной политики в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, цивилизованное развитие представителей народов, проживающих на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, положительно оценивающих состояние межэтнических отношений в районе |  |  |  |  | 72,8 |  |  |  | 73 |  |  |  | 73,5 |  |  |  | 73,6 |  |  |  | 73,7 |  |  |  | 79 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в районе |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68,5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 69,1 |  |  |  | 69,2 |  |  |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68,4 |  |  |  | 68,7 |  |  |  | 68,9 |  |  |  | 69,0 |  |  |  | 79 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| Наименование задачи: 1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка и принятие программ и планов по реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан |  | ИК МР, ОСКС |  |  |  |  |  | 2020- 2027гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество программ, планов, единиц | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.2.Участие в республиканском совещании руководителей национально-культурных автономий представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, по вопросу участия национально-культурных автономий в реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан |  | ОСКС |  |  |  |  |  | 2020- 2027гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество совещаний, единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.3.Проведение районных семинаров-совещаний с главами сельских поселений, руководителями отделов Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, социальной защиты, правоохранительных органов, культовых учреждений по вопросу реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан |  | ИК МР, ОСКС, главы сельских поселений (по согласованию), редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество семинаров-совещаний, единиц | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.4.Повышение квалификации муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность религиозных организаций, общественных и национальных объединений |  | ИК МР, ОСКС |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество обученных муниципальных служащих, единиц | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |
| 1.5.Организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  | ИК МР, ОСКС, ФБП (по согласованию), ПИЗО (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, единиц | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |
| 1.6.Мониторинг обращения граждан о фактах нарушения равноправия граждан независимо от национальности, языка, религиозных убеждений, а также других обстоятельств при приеме на работу, при оформлении кадрового резерва |  | ИК МР, организационный отдел аппарата Совета МР (по согласованию), общественный помощник уполномоченного по правам человека в РТ в Рыбно-Слободском муниципальном районе (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество представленных документов по результатам мониторинга, единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.7.Организация деятельности межведомственной рабочей группы по межэтническим, конфессиональным отношениям |  | ИК МР, ОСКС, редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество заседаний комиссии, единиц | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.8.Развитие в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан культурно-познавательного, активного, экологического, круизного, оздоровительного туризма |  | ИК МР, ОСКС, ОпМСиТ |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество маршрутов, единиц | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  | МБ (основная деятельность ОМСУ) |  |  |
| 1.9.Мероприятия, посвященные межэтническим, межконфессиональным отношениям: «Истоки исламской культуры», «Пасхальное чудо» |  | МБУ «Рыбно-Слободский краеведческий музей» |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс., человек | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 2 (МБ) |  |  |  | 2 (МБ) |  |  |  | 2 (МБ) |  |  |  | 2 (МБ) |  |  |  |  | 2 (МБ) |  |  |  | 2 (МБ) |  |  |  | 2 (МБ) |  |  |  | 2 (МБ) |  |
| 1.10.Организация книжных выставок, раскрывающих историю России, Татарстана и основы законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан для трудовых мигрантов |  | МБУ «ЦБС» |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество выставок, единиц | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 105 |  |  |  | 106 |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.11. «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим»: Истоки народов Татарстана. Цикл мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР |  | МБУ «ЦБС» |  |  |  |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество мероприятий, единиц | 200 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 155 |  |  |  | 155 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Наименование задачи: 2. Содействие этнокультурному развитию представителей народов, проживающих на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, и укрепление общероссийской гражданской идентичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведение традиционных народных праздников и обрядов (Сабантуй, Масленица, Чук, Троица, Навруз, Новогодние представления, Каз өмәсе, и др.) |  | ОСКС, ОО, МБУ «РДК», СДК (по согласованию), СК (по согласованию), редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человеко-посещений | 36,5 |  |  |  | 36,6 |  |  |  | 36,7 |  |  |  | 36,7 |  |  |  | 36,7 |  |  |  | 36,7 |  |  |  | 36,7 |  |  |  | 36,7 |  |  |  | 400 МБ |  |  |  | 420 МБ |  |  |  | 400 МБ |  |  |  | 400 МБ |  |  |  |  | 420 МБ |  |  |  | 440МБ |  |  | 440 МБ |  | 440 МБ |  |  |  |  |
| 2.2.Проведение календарных праздников (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День защиты детей, День пожилых людей, День инвалидов, День Героев Отечества, День народного единства, Дни Конституции РФ и РТ, «Татарстан-эпохи становления» к 100-летию ТАССР, «Я – гражданин страны советской» к 105-летию Октябрьской революции, «Земля, откуда родом мы» к 95-летию образования района и др.) |  | ОСКС, ОО, МБУ «РДК», МБУ «Рыбно-Слободский краеведческий музей», МБУ «ЦБС», главы сельских поселений (по согласованию), редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человеко-посещений | 12,0 |  |  |  | 12,1 |  |  |  | 12,2 |  |  |  | 12,2 |  |  |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  |  | 70 МБ |  |  |  | 40 МБ |  |  |  | 40 МБ |  |  |  | 70 МБ |  |  |  |  | 40 М |  |  |  | 40 МБ |  |  | 40 МБ |  | 40 МБ |  |  |  |  |
| 2.3.Агитбригады, театрализованные представления, тематические программы и развлекательные программы на русском и татарском языках, турниры по национальным видам спорта, отражающие темы укрепления гражданского единства на территории Рыбно-Слободского муниципального района. Тематические вечера, посвященные юбилеям знаменитых людей, уроженцев Рыбно-Слободского муниципального района |  | ОСКС, ОО, ОпМПСиТ, МБУ «РДК», редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человеко-посещений | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,2 |  |  |  | 11,3 |  |  |  | 11,3 |  |  |  | 11,3 |  |  |  | 20 МБ |  |  |  | 20 МБ |  |  |  | 20 МБ |  |  |  | 20 МБ |  |  |  |  | 20 МБ |  |  |  | 20 МБ |  |  | 20 МБ |  | 20 МБ |  |  |  |  |
| 2.4.Смотры, конкурсы, фестивали народного творчества: -фестиваль народного творчества им Ф. Ахмадиева; -конкурс театральных коллективов «Иделкэем»; -смотр-конкурс «Русская песня»; -фестиваль творчества пожилых людей; -фестиваль творчества инвалидов; -смотр-конкурс молодых исполнителей кряшенской песни; -участие в республиканском молодежном телевизионном фестивале (по всем жанрам) «Созвездие-Йолдызлык» (зональный тур); - фольклорный фестиваль народного творчества «Живые родники души народной»; - конкурсы «Татар егете», «Татар кызы», «Милли ризык» и др. |  | ОСКС, ОО, МБУ «РДК», главы сельских поселений (по согласованию), редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс., человеко-посещений | 15,0 |  |  |  | 15,5 |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 80 МБ внебюджетные средства |  |  |  | 80 МБ внебюджетные средства |  |  |  | 80 МБ внебюджетные средства |  |  |  | 80 МБ внебюджетные средства |  |  |  |  | 80 МБ внебюджетные средства |  |  |  | 80 МБ внебюджетные средства |  |  | 80 М Б внебюджетные средства |  | 80 МБ внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2.5.Работа правовой школы для подростков «Наш общий дом-Татарстан». Цикл мероприятий: -лекции по профилактике экстремизма и правонарушений в сфере межнациональных отношений; -тематические программы, устный журнал «Россия многонациональное государство»; - игры с использованием ИКТ «Лучший знаток толерантного поведения»; - торжественные мероприятия вручения паспортов в рамках акции «Я – гражданин России»; -беседы, викторины, посвященные дню рождения ВЛКСМ; -праздничные концерты, торжественные мероприятия, посвященные 100-летию образования ТАССР; -тематические программы, вечера, концерты, посвященные символам РФ и РТ |  | ОСКС, ОО, МБУ «Рыбно-Слободский краеведческий музей», МБУ «РДК», СДК (по согласованию), СК (по согласованию), МБУ «ЦБС» (по согласованию) и редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человеко-посещений | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 50МБ |  |  |  | 10 МБ |  |  |  | 10 МБ |  |  |  | 50МБ |  |  |  |  | 10 МБ |  |  |  | 10 МБ |  |  | 10 МБ |  | 10 МБ |  |  |  |  |
| 2.6.Цикл мероприятий, посвященных международному дню толерантности: -Конкурс фоторабот «Доброта спасет мир». -Конкурс детского рисунка «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем». -Беседа за круглым столом с участием правоохранительных органов. |  | ОСКС, ОО, подведомственные учреждения (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников тыс., человеко-посещений | 5,0 |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  | 5 МБ |  | 5 МБ |  |  |  |  |
| 2.7. Тематические дискотеки «Экстремизму – нет!» с привлечением специалистов и работников правоохранительных органов. |  | ОСКС, ОО, МБУ «РДК», СДК (по согласованию), СК (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников тыс., человеко-посещений | 0,3 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 0,55 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.8.Праздничный концерт, посвященный Дню Республики Татарстан "Я люблю тебя, мой Татарстан". Праздничные мероприятия, «Татарстан-эпохи становления», посвященные этой дате. Проведение тематических праздничных концертов, посвященных Дню конституции Республики Татарстан «Цвети Республика моя». Проведение чествования воинов-интернационалистов РТ, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, уроженцев Рыбно-Слободского муниципального района. Организация кинопоказов, посвященных календарным и юбилейным датам |  | ОСКС, ОО, ОпДМСиТ, отдел соцзащиты,(по согласованию МБУ «РДК», СДК (по согласованию),СК (по согласованию), МБУ «Рыбно-Слободский краеведческий музей», МБУ «ЦБС», МБУ «Киноучреждение»(по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников тыс., человеко-посещений | 10,0 |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,2 |  |  |  | 11,3 |  |  |  | 11,4 |  |  |  | 11,4 |  |  |  | 11,4 |  |  |  | 70 МБ |  |  |  | 40 МБ |  |  |  | 40МБ |  |  |  | 40 МБ |  |  |  |  | 40 МБ |  |  |  | 40 МБ |  |  | 40 МБ |  | 40 МБ |  |  |  |  |
| 2.9.Проведение торжественной церемонии бракосочетания с элементами национальных традиций народов, проживающих на территории Рыбно-Слободского муниципального района |  | отдел ЗАГС ИК МР |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество церемоний | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  | 5 МБ |  |  | 5 МБ |  |  |  |  |
| 2.10.Проведение муниципального конкурса – фестиваля «День национальной кухни» |  | ОО, учреждения дополнительного образования (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человек | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | 5 МБ |  | 5 МБ |  |  | 5 МБ |  |  |  |  |
| 2.11.Проведение районного Дня призывника с приглашением представителей религиозных конфессий |  | ОСКС, ОпМПСиТ, ОО |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человек | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.12.Разработка и проведение комплекса мероприятий, посвященных религиозным праздникам |  | ОСКС, МБУ «ЦБС» |  |  |  |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей. тыс., человек | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.13.Разработка и проведение комплекса мероприятий, посвященных языкам народов Татарстана |  | ОО, ОСКС, МБУ «ЦБС», МБУ «РДК» |  |  |  |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей. тыс. человек | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.14.Цикл мероприятий, рассказывающих об особенностях народного фольклора народов, проживающих на территории Республики Татарстан |  | ОСКС, МБУ «ЦБС» |  |  |  |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человек | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.15 Организация и проведение республиканского фестиваля женского народного промысла «Бистэ шэле» |  | ИК, ОСКС, МБУ «РДК», МБУ «ЦБС» и др.(по согласованию) |  |  |  |  |  | 2023-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  | количество участников и зрителей, тыс. человек | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 300 МБ |  |  |  | 300 МБ |  |  |  |  | 300 МБ |  | 300 МБ |  |  | 300 МБ |  |  |  |  |
| 2.16.Организация систематических публикаций в районных средствах массовой информации материалов, пропагандирующих духовно-нравственные ценности, межнациональное и межрелигиозное уважение и взаимопомощь, также материалов, публикаций, листовок, нацеленных на профилактику нарушений миграционного законодательства |  | редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  | Количество публикаций, единиц | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. Наименование задачи: Создание условий и поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Совершенствование механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной в Рыбно – Слободском муниципальном районе |  | ИК МР, отдел соцзащиты, ЦЗН (по согласованию), отдел МВД России по Рыбно-Слободском району (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | количество иностранных работников, привлекаемых на инвестиционные проекты |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.«Гарантия равных прав»: Цикл мероприятий ко Дню Конституции РФ. Музейно-педагогическое мероприятие «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» к Международному дню мира. Мероприятие «Истоки исламской культуры». Познавательный час «Край родной в далеком прошлом» |  | МБУ «ЦБС», МБУ «Районный краеведческий музей», МБУ «РДК», редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  | количество мероприятий, единиц |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.3.Проведение мониторинга СМИ и социальных сетей по миграционной проблематике |  | редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) ОМВД (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | 2024-2027гг |  |  |  |  |  | количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.4.Анализ совершенных иностранными гражданами правонарушений и нарушений миграционного законодательства |  | ОМВД (по согласованию |  |  |  |  |  |  | 2024-2027гг |  |  |  |  |  | количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.5.Проведение «круглых столов» по ознакомлению трудовых мигрантов с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и нормами поведения в обществе, проведение мероприятий, направленных на недопущение межнациональных и межконфессиональных конфликтов |  | ИК, ОСКС, МБУ «РДК», представительство Ассамблеи народов Татарстана в РСМР, ОМВД (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | 2024-2027гг |  |  |  |  |  | количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4. Наименование задачи: Создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. «В начале было слово»: Цикл мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры -Тематические программы, мероприятия, посвященные Дню родного языка. -Поэтические вечера, посвященные Дню русского языка. |  | МБУ «ЦБС» ОСКС, ОО, МБУ «РДК», СДК (по согласованию), СК (по согласованию), редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество мероприятий, единиц |  |  |  | 70 |  |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  |  | 84 |  |  |  | 88 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.2.Проведение ежегодного праздника поэзии, конкурса чтецов «Живая классика» для учащихся общеобразовательных школ Рыбно-Слободского муниципального района, фестиваля русского языка ко дню рождения А.С.Пушкина |  |  | ОО, учреждения дополнительного образования (по согласованию), редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество участников, тыс., человек |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  |  |  |  |
| 4.3.Проведение ежегодных конкурсов молодых писателей, молодых журналистов («Илһам”, “Алтын каләм”) |  |  | ОО, образовательные организации (по согласованию) |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество участников, тыс. человек |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  |  |  |  |
| 4.4.Проведение муниципального этапа и участие в зональном, республиканском этапе республиканского фестиваля детско-юношеских театров «Сәйяр» |  |  | ОО, образовательные организации (по согласованию) |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество участников, тыс. человек |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  |  |  |  |
| 4.5Проведение республиканской научно-практической конференции «Чтения Ахмета Гаделя» («Әхмәт Гадел укулары») |  |  | ОО, МБОУ “Больше-Машляковская СОШ» (по согласованию) |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество участников, тыс. человек |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,15 |  |  |  | - |  |  |  | 0,15 |  |  |  | - |  |  |  | 0,15 |  |  |  | - |  |  |  | 0,15 |  |  |  | - |  |  |  | 5 МБ |  |  |  | - |  |  |  | 5 МБ |  |  |  |  | - |  | 5 МБ |  |  | - |  | 5 МБ |  |  |  |  |
| 4.6Проведение муниципальной научно-практической конференции обучающихся «Әдәби мираслы Балык Бистәм» |  |  | ОО, образовательные организации (по согласованию) |  |  | 2023- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество участников, тыс. человек |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.7Организация и проведение образовательной акции «Татарча диктант» |  |  | ОО, образовательные организации (по согласованию) |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество участников, тыс. человек |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5. Наименование задачи: Научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Комплектование фондов библиотек произведениями народов России на татарском и русском языках |  |  |  | МБУ «ЦБС» |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество книг, тыс.единиц |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 30 МБ |  |  |  | 30 МБ |  |  |  | 30 МБ |  |  |  | 30 МБ |  |  |  |  | 30 МБ |  | 30 МБ |  | 30 МБ |  | 30 МБ |  |  |  |  |
| 5.2.Проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Рыбно-Слободском муниципальном районе |  |  |  | ОСКС, главы сельских поселений (по согласованию), отдел МВД России по Рыбно-Слободскому району (по согласованию) |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество представленных документов по результатам мониторинга, единиц |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.3.Мы народы, где равен любой: Литературные мероприятия, знакомящие с культурой, традициями разных народов и направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  | МБУ «ЦБС», редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию) |  |  | 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 97 |  |  |  | 100 |  |  |  | 103 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.4.Доукомплектование фонда библиотек, изданными сборниками о народах Татарстана «Цифры и факты» |  |  |  | МБУ «ЦБС» |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  |  |  |  | количество сборников, тыс.единиц |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6. Наименование задачи: Участие в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях в рамках исполнения задач, поставленных Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Участие в международном этническом фестивале «Крутушка» |  |  |  | ОСКС, МБУ «РДК» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | количество участников, человек |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  |  |  |  |
| 6.2Участие в зональных и Республиканских образовательных форумах республиканского добровольческого проекта «Все краски мира» |  |  |  | ОпМПСиТ, ОО |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | Количество участников |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  | 3 МБ |  |  |  |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  | 3 МБ |  |  |  |  |
| 6.3.Участие во Всероссийском фотоконкурсе «Национальные праздники народов России» |  |  |  | ОСКС, ОО, МБУ «РДК», СДК (по согласованию), СК (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | количество участников, человек |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  |  |  |  |
| 6.4.Реализация культурно-образовательного проекта «Диалог культур» для специалистов дошкольного среднего образования в Рыбно-Слободском районе |  |  |  | ОО, образовательные организации (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | количество участников, человек |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6.5.Участие в республиканских конкурсах и фестивалях: -молодых исполнителей кряшенской песни "Туым жондызы" ("Рождественская звезда"), - этнокультурный фестиваль "Наш дом - Татарстан" - детско-юношеский фестиваль национальных культур "Радуга - Салават купере" - конкурс для творческих детей и молодежи "Дулкыннар" ("Волны") - молодежный фестиваль-конкурс народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Ватан" - фестиваль «Каравон», - международный конкурс «Этномириада», - республиканский конкурс «Иске Казан тугэрэк уен» и др. -молодежный телевизионный фестиваль (по всем жанрам) «Созвездие-Йолдызлык» (зональный тур) |  |  |  | ОСКС, ОО, МБУ «РДК», редакция газеты «Сельские горизонты» (по согласованию), |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | количество зрителей и участников тыс., человек |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 10 МБ |  |  |  | 10 МБ |  |  |  | 10 МБ |  |  |  | 10 МБ |  |  |  |  | 10 МБ |  | 10 МБ |  | 10 МБ |  | 10 МБ |  |  |  |  |
| 6.6.Участие на Всероссийской Спасской ярмарке в г. Елабуга |  |  |  | ОСКС, МБУ «РДК», МБУ «Районный краеведческий музей» |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | количество участников, человек |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  | 2 МБ |  |  |  |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  | 2 МБ |  |  |  |  |
| 6.7.Реализация республиканского проекта «Русская традиционная культура Республики Татарстан» |  |  |  | Общественная организация «Русское общество в Рыбно-Слободском муниципальном районе» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | количество участников, чел. |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6.8.Участие в Республиканском открытом конкурсе на лучший сценарий социального ролика, освещающий тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, с последующим производством социального ролика |  |  |  | ОСКС, ОО, МБУ «РДК», СДК (по согласованию), СК (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  |  | количество представленных сценариев, единиц |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6.9.Подготовка ежегодного доклада о реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан в Рыбно – Слободском муниципальном районе |  |  |  |  | МКУ «ОСКС» |  |  |  |  |  | 2020- 2027 гг. |  |  | количество представленных докладов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ИТОГО по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 , 0 МБ, внебюджетные средства |  |  |  | 689 , 0 МБ, внебюджетные средства |  |  |  | 704 , 0 МБ, внебюджетные средства |  |  |  | 704, 0 МБ, внебюджетные средства |  |  |  |  | 1004, 0 МБ, внебюджетные средства |  | 1004, 0 МБ, внебюджетные средства |  | 1004,0 МБ, внебюджетные средства |  | 1004,0 МБ, внебюджетные средства |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6877, 000 тыс.рублей(МБ, внебюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Список использованных сокращений:

ИК МР – Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

ФБП – Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

ПИЗО – Палата имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

ОСКС – муниципальное казенное учреждение «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»;

ОО – муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»;

ОМСУ-органы местного самоуправления;

ОпМПСиТ – муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»

МБУ «РДК» – муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

МБУ «Районный краеведческий музей» - муниципальное бюджетное учреждение «Районный краеведческий музей» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

МБУ «Киноучреждение”- муниципальное бюджетное учреждение «Киноучреждение Рыбно-Слободского  муниципального района Республики Татарстан”;

СДК - сельский дом культуры;

СК - сельский клуб;

редакция газеты «Сельские горизонты» - филиал АО «Татмедиа редакции районной газеты «Сельские горизонты» Рыбно-Слободского муниципального района;

отдел соцзащиты- отдел социальной защиты МТЗ и СЗ Республики Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном районе;

ЦЗН – государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» Рыбно-Слободского района;

главы сельских поселений  – главы сельских  поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;

МБ-местный бюджет.