| # ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ # РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | # ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ # БАЛЫК БИСТӘСЕ # МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ # БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ## КАРАР |
| --- | --- |

24.04.2026                         пгт. Рыбная Слобода                    № 110пи

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2026-2030 годы»

В соответствии Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2026-2030 годы».

2.Определить заказчиком – координатором Программы муниципальное казённое учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан».

3. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского муниципального района ежегодно при формировании бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы с учётом возможностей и в пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам на Вафину А.К.

Руководитель                                                                                         Д.А. Сатдинов

Утверждена постановлением

руководителя Исполнительного

комитета Рыбно-Слободского

муниципального района

от 24.04.2026 № 110пи

### Муниципальная программа

«Развитие туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе

на 2026 – 2030 годы»

### Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2026-2030 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик-координатор Программы | Муниципальное казённое учреждение «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» |
| Основные разработчики Программы | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района; МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорта и туризма Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»; МКУ «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»; МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»; Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района; Отдел привлечения инвестиций Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района; Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. |
| Цель Программы | Повышение конкурентоспособности туристско-рекреационных территорий Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на республиканском, российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма и развития индустрии гостеприимства. |
| Задачи Программы | 1. Формирование благоприятного туристского имиджа Рыбно-Слободского муниципального района, продвижение на перспективных туристских рынках. 2. Содействие развитию туристско-рекреационного комплекса Рыбно-Слободского муниципального района. 3. Формирование конкурентоспособного туристского продукта, содействие увеличению объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг населению. 4. Содействие повышению качества туристского продукта, уровня гостеприимства при обслуживании туристов на объектах индустрии туризма, с учетом действующих внутренних и международных стандартов. 5. Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026-2030 годы |
| Объем финансовых ресурсов, необходимых для развития Программы | 2026 год- 150 тыс.руб 2027 год- 150 тыс.руб 2028 год- 150 тыс.руб 2029 год- 150 тыс.руб. 2030 год- 150 тыс.руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета района на соответствующий год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается достичь увеличения туристских потоков в Рыбно-Слободский муниципальный район; объема платных туристских услуг, оказываемых местными МСП, соответственно, и увеличение поступлений в бюджет района. |

I. Общая характеристика сферы реализации программы,

в том числе проблемы, на решение которых

направлена программа

Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния нации, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию Рыбно-Слободского муниципального района.

Эффективная муниципальная поддержка реализации настоящей Программы позволит не только привлечь дополнительные инвестиции в сферу туризма на условиях муниципально-частного партнерства, но и повысить имидж района.

Программа разработана в соответствии с Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях создания правовой, организационно-управленческой и экономической среды, благоприятной для дальнейшего развития туристской индустрии в Рыбно-Слободском муниципальном районе.

Дополнительные меры поддержки туристской отрасли, а также по информационному сопровождению и продвижению туристских услуг связано с тем, что туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения района, Республики, страны.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, услуги туристских компаний, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития.

Развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из инструментов оздоровления нации.

В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории района, можно выделить такие виды, как оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, бизнес-туризм, круизный, экологический, этнический и паломнический. Перспективными видами туризма являются рыболовный, охотничий, сельский и культурно-познавательный. Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости активизации роли органов местного самоуправления в решении первоочередных задач по развитию туристско-рекреационного комплекса в Рыбно-Слободском муниципальном районе, созданию конкурентоспособного рынка туристских услуг и повышению уровня и качества жизни населения.

Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и повышения эффективности использования ресурсного потенциала туризма является применение программно-целевого метода и механизмов муниципально-частного партнерства.

II. Цель, задачи, программные мероприятия, описание

ожидаемых конечных результатов реализации программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является повышение конкурентоспособности туристско-рекреационных территорий Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на республиканском, российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма и развития индустрии гостеприимства. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

задача 1: "Формирование благоприятного туристского имиджа района";

задача 2: "Содействие развитию туристско-рекреационного комплекса ";

задача 3: "Формирование конкурентоспособного туристского продукта";

задача 4: " Содействие повышению уровня гостеприимства при обслуживании туристов на объектах индустрии туризма, с учетом действующих внутренних и международных стандартов";

задача 5: "Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства".

1. Решение задачи по формированию благоприятного туристского имиджа района, продвижение на перспективных туристских рынках предполагает участие в специализированных выставках, проводимых как на территории, так и за пределами района, информирование о проводимых в районе мероприятиях на официальном сайте и социальных сетях района и Республики. Здесь необходима поддержка первоочередных мероприятий:

- организация выездов на мероприятия по Республике и стране;

- организация въездных рекламных туров;

- разработка и изготовление рекламно-информационной продукции;

- продвижение районного турпродукта на перспективных туристских рынках и в СМИ.;

2. Решение задачи по содействию развитию туристско-рекреационного комплекса предусматривает комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, которые станут точками роста развития района, межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса. Элементы указанной сети планируется располагать на наиболее популярных маршрутах, а также вблизи мест, представляющих значительный туристский интерес: исторических и культурных центров, объектов показа, других мест, привлекательных для туристов. Для решения указанной задачи предполагается использовать возможности софинансирования бюджетных средств и средств инвесторов. Развитие туристской инфраструктуры, создание современных комплексов наряду с вовлечением в оборот отреставрированных объектов историко-культурного наследия создадут условия для разработки целого ряда новых туристских маршрутов различной направленности. Это позволит удовлетворить потребительский спрос различных категорий туристов, обеспечить всесезонное функционирование туристских объектов и стабильный рост туристского потока. Работа по развитию туристско-рекреационного комплекса будет вестись в рамках следующих мероприятий:

- создание базового пакета инвестиционных предложений и проектов развития туристской инфраструктуры района (Разработка нового или обновление существующего градостроительного плана с учетом инвестиционной привлекательности района, создание инвестиционного предложения по туристско-рекреационным кластерам "Мәйдан", «Пляж», «Бани мира», «Дикая Ферма», «Масловский аэрогородок», «Чаллынское городище», «Большие Елги», «Грязелечебница», «Сорочьи Горы», «Озера», «Родники», «Глэмпинг»);

- привлечение инвесторов и реализация проектов по базовому пакету инвестиционных предложений и проектов развития туристской инфраструктуры района

- строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры приоритетных туристско-рекреационных кластеров (Центр развития туризма в центре пгт Рыбная Слобода, туристический комплекс на «Мәйдан», объекты культурного наследия, музеи частные и государственные при школах и СДК, гостевые дома в деревнях, парки).

3. Решение задачи по формированию конкурентоспособного туристского продукта, увеличению объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг является логическим продолжением предыдущей задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса и предполагает формирование новых брендов по перспективным направлениям туризма. Мероприятия по формированию конкурентоспособного туристского продукта включают в себя:

- организация креативных пространств для работы сообществ, клубных формирований в сфере гостеприимства в т.ч. (проведение курсов по производству изделий ручной работы сначала на базе РДК для набора постоянных мастеров, далее на базе Центра развития туризма), а также поддержка социально значимых проектов и инициатив;

- продвижение существующих и формирование новых маршрутов по перспективным направлениям туризма (этнического, культурно-познавательного, экологического, рыболовного, круизного, сельского, оздоровительного, отдыха и рекреации, туризма с активными средствами передвижения);

- формирование событийного календаря.

- способствовать формированию новых брендов продуктов и услуг района;

- способствовать формированию ассортимента сувенирной продукции;

- способствовать развитию сельского туризма (на базе КФХ и ЛПХ);

- способствовать организации пассажирского водного транспорта;

4. Для решения задачи повышения качества туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов планируется развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, включая повышение квалификации и переподготовку кадров. Мероприятия по повышению качества турпродукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и международных стандартов включают в себя:

- проведение специальных исследований туристского рынка, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности турпродукта, а также мониторинга качества оказываемых туристских услуг;

- организация курсов экскурсоводов;

- организация повышения квалификации кадров туриндустрии;

- организация работы с волонтерами.

5. Решение задачи по совершенствованию политики в сфере туризма и гостеприимства предусматривает развитие приоритетных видов туризма, взаимодействие с министерствами и ведомствами Республики Татарстан по вопросам развития сферы туризма, туристской индустрии и гостеприимства, взаимодействие с участниками туристского рынка, осуществление поддержки юридических и физических лиц в реализации проектов в сфере туризма, поддержка социально значимых проектов и инициатив в сфере туризма.

Решение задачи по совершенствованию политики в сфере туризма и гостеприимства предполагает ежегодное определение приоритетных направлений и стратегии развития сферы туризма и их реализацию.

Срок реализации Программы - 2026 - 2030 годы. Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования в разрезе мероприятий Программы представлены в приложении к Программе.

III. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 750 тыс. рублей,

2026 год- 150 тыс. рублей.

2027 год- 150 тыс. рублей.

2028 год- 150 тыс. рублей.

2029 год- 150 тыс. рублей.

2030 год- 150 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета района на соответствующий год и плановый период.

Средства внебюджетных источников будут привлечены за счет взносов участников реализации программы - предприятий и организаций туриндустрии Республики Татарстан, а также инвесторов, заинтересованных в реализации Программы и ее отдельных мероприятий.

IV. Механизм реализации программы

В процессе реализации Программы предполагается широкое вовлечение общественных организаций около сферы туристской индустрии, создание муниципально-частных партнерств.

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год уточняются затраты на реализацию программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд.

V. Оценка экономической, социальной и экологической

эффективности программы

Реализация Программы позволит к концу 2030 года значительно повысить конкурентоспособность туристского рынка района и Республики, а также удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят закрепить положительные тенденции в развитии туризма в районе, что повлечет за собой создание новой и обновление существующей туристской инфраструктуры и, как следствие, создание на территории района современной конкурентоспособной туристской отрасли. По предварительным оценкам, реализация Программы позволит по окончании срока ее действия с учетом выполнения указанных мероприятий сформировать высокоэффективную туристско-рекреационную инфраструктуру, что обусловит в дальнейшем высокую динамику роста доходной части бюджета района по статье "Туризм".

Решение вышеназванных задач Программы даст мультипликативный эффект для устойчивого развития экономики района, но эти задачи могут быть реализованы только при существенной поддержке государства и кооперации частных инвесторов на проектной основе.

Приложение

### к муниципальной программе

«Развитие туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2026 – 2030 годы»

Цель, задачи, индикаторы

оценки результатов и финансирование по мероприятиям

муниципальной программы «Развитие туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2026 – 2030годы»

| ### Наименование цели | ### Наименование задачи | ### Наименование основных мероприятий | ### Исполнители | ### Сроки выполнения основных мероприятий | ### Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | ### Значения индикаторов |  |  |  |  |  | ### Финансирование (источники) млн.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 | ### 17 |
| ### Повышение конкурентоспо-собности туристско-рекреационных территорий Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на республиканском, российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма и развития индустрии гостеприимства. | ### 1. Форми-рование благоп-риятного турист-ского имиджа Рыбно-Слобод-ского муници-пального района, продви-жение на перспек-тивных туристс-ких рынках. | 1.1. Участие в выездных мероприятиях. | ### Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | ### 2026 – 2030 | ### Количество мероприятий, единица | ### 14 | ### 16 | ### 18 | ### 20 | ### 22 | ### 24 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 1.2. Организация въездных рекламных туров по району. | ### МКУ "Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Республики Татарстан" | ### 2026 – 2030 | ### Количество мероприятий, единица | ### 4 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 0,03 местный бюджет (МБ) | ### 0,03 МБ | ### 0,03 МБ | 0,03 МБ | 0,03 МБ |
|  |  | 1.3. Разработка и изготовление рекламно-информационной продукции. | ### МКУ "Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Республики Татарстан" | ### 2026 – 2030 | ### Количество видов продукции, единица | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | ### 1.4. Продвижение районного турпродукта на перспективных туристских рынках и в СМИ. | ### МКУ "Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан" | ### 2026 – 2030 | ### Количество ресурсов, единица. | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  | 2. Развитие туристс-ко-рекреа-ционно-го комп-лекса района | 2.1. Создание базового пакета инвестиционных предложений и проектов развития туристской инфраструктуры района. | МКУ "Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан", Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Отдел по привлечению инвестиций Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 2.2. Привлечение инвесторов и реализация проектов по базовому пакету инвестиционных предложений и проектов развития туристской инфраструктуры района | Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Отдел по привлечению инвестиций Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 2.3. строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры приоритетных туристско-рекреационных кластеров | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество объектов, единица | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  | 3. Форми-рование конку-ренто-способ-ного турист-ского продук-та | 3.1. организация креативных пространств | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», МКУ «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», религиозные сообщества, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 3.2. продвижение существующих и формирование новых маршрутов по перспективным направлениям туризма | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», МКУ «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ» | 2026 – 2030 | Количество маршрутов, единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 3.3. формирование событийного календаря и проведение мероприятий | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» | 2026 – 2030 | Количество мероприятий, единица | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 3.4. способствовать формированию новых брендов продуктов и услуг района | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 3.5. способствовать формированию ассортимента сувенирной продукции | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 3.6. способствовать развитию сельского туризма | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Управление сельского хозяйства и продовольствия в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 3.7. способствовать организации пассажирского водного транспорта | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество, единица | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  | 4. Содей-ствие повыше-нию качества туристс-кого продук-та, уровня госте-приим-ства при обслу-живании туристов на объектах индуст-рии туризма, с учетом действу-ющих внутрен-них и между-народ-ных стандар-тов. | 4.1. проведение специальных исследований туристского рынка, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности турпродукта, а также мониторинга качества оказываемых туристских услуг | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» | 2026 – 2030 | Количество мероприятий, единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 4.2. организация курсов экскурсоводов | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», МКУ «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» | 2026 – 2030 | Количество мероприятий, единица | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 4.3. Организация повышения квалификации кадров туриндустрии | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество мероприятий, единица | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### вне- ### бюд- ### жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне-бюд-жет | вне- бюд- жет |
|  |  | 4.4. организация работы с волонтерами | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» | 2026 – 2030 | Количество мероприятий, единица | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,06 МБ | 0,06 МБ | 0,06 МБ | 0,06 МБ | 0,06 МБ |
|  | 5. Совер-шенст-вование государ-ствен-ной полити-ки в сфере туризма и госте-приимс-тва | 5.1. Ежегодное определение приоритетных направлений и стратегии развития сферы туризма в районе и их реализация | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | 5.2. Поддержка юридических и физических лиц в реализации проектов в сфере туризма | МКУ «Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### 0,03 ### МБ | 0,03 МБ | 0,03 МБ | 0,03 МБ | 0,03 МБ |
|  |  | 5.3. Поддержка социально значимых проектов и инициатив в сфере туризма | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района | 2026 – 2030 | Количество проектов, единица | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ### 0,03 ### МБ | 0,03 МБ | 0,03 МБ | 0,03 МБ | 0,03 МБ |

МБ – местный бюджет