| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Рыбно-Слободского муниципального района Ленина ул., д.48, пгт. Рыбная Слобода, 422650 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Балык Бистәсе муниципаль районының БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Ленин урамы, 48 нче йорт, Балык Бистәсе, 422650 |
| --- | --- |
| Тел.: (8-84361) 22-113, факс: (8-84361) 23-012. Е-mail: balyk-bistage@tatar.ru |  |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | КАРАР |
| --- | --- |

12.08.2011                                                                      № 317пи

пгт. Рыбная Слобода

Об утверждении районной  целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района по социальным вопросам  Хабибуллина Р.Х.

# Руководитель Исполнительного

комитета Рыбно-Слободского

муниципального района                                                               М.Р.Гафаров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением руководителя

Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского

муниципального района

от 12.08.2011    № 317пи

Районная  целевая программа

«Доступная среда» на 2011-2015 годы

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.Наименование программы - областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы — постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года, поручение Президента Российской Федерации от 18 ноября 2009 года №ПР-3035  и  Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2009 год  № ВП-П13-6734 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Федеральный закон от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3.Разработчики Программы:

1) Отдел  социальной  защиты  МТЗ и СЗ  РТ   в    Рыбно-Слободском    муниципальном    районе

2) отдел   строительства, архитектуры и   ЖКХ, отдел  образования, отдел социально-культурной сферы, отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района,

3) МБУЗ "Рыбно-Слободская ЦРБ",

4) ГБУ  "Центр  занятости  населения",

5) районная организация ТРО ВОИ

4.Координатор Программы  - отдел социальной защиты населения.

5.Основные исполнители Программы:

1) Отдел  социальной  защиты  МТЗ и СЗ  РТ   в    Рыбно-Слободском    муниципальном    районе (по согласованию)

2) отдел   строительства, архитектуры и   ЖКХ, отдел  образования, отдел социально-культурной сферы, отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района,

3) МБУЗ "Рыбно-Слободская ЦРБ" (по согласованию),

4) ГБУ  "Центр  занятости  населения" (по согласованию),

5) районная организация ТРО ВОИ (по согласованию)

6.Цель Программы - обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных категорий граждан, реабилитация и социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан в общество.

7.Задачи Программы:

1)организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

2)отработка межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе  в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, транспорта, средств связи, информации);

3)обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации;

4)обеспечение качества и доступности социальных услуг, социально-медицинской реабилитации;

5)реабилитация  инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта;

6)создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды  жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

8.Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы.

9.Перечень основных мероприятий:                                                                                                                                                                                                                                                                         	1) обеспечение доступности социальных услуг, в том числе социального обслуживания и реабилитационных услуг, обеспечение доступности услуг здравоохранения;

2) обеспечение доступности информации для маломобильных групп граждан;

3) обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе мероприятия, предусматривающие создание нормативно-правовой базы и организационные мероприятия;

4) обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации пожилых граждан и инвалидов;

5) материально-техническое обеспечение, работа с молодыми инвалидами.

10.Объемы и источники финансирования.

Финансирование программных мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 11315,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет текущего финансирования и за счет средств районного  бюджета  10835,3-   тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств- 595,6 тыс. руб.;

11.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

За период реализации Программы (2011-2015 годы) планируется достичь следующих результатов:

1)увеличить удельный вес зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных или построенных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения до 50% к 2015 году;

2)увеличить долю доступности детей-инвалидов к объектам специального (коррекционного) образования до 30% к 2015 году;

3)увеличить удельный вес педагогических работников, овладевших методами и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья до 30% к 2015 году;

4)повысить удельный вес численности инвалидов, прошедших социальную реабилитацию  в  рамках реализации индивидуальных программ реабилитации, в общей численности инвалидов, поставленных на учет в отделе социальной защиты, к 2015 году до 70 % для взрослых и до 60%  для детей;

5)повысить удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами в общей численности инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации до 90,4 % к 2015 году;

6)увеличить количество инвалидов и пожилых граждан, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях до 10% от общего числа инвалидов к 2015 году;

7)увеличить удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья до 100% к 2015 году;

8)увеличить удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства до 50% к концу 2015 года;

9)увеличить долю инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории Костромской области, до 50% к 2015 году;

10)увеличить количество учреждений культуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан до 8% к 2015 году;

11)увеличить количество инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации до 120 человек к 2015 году;

12)увеличить число трудоустроенных инвалидов до 10 человек к 2015 году;

13)количество детей-инвалидов с родителями, прошедших реабилитацию по типу дневного стационара на базе учреждения ОГУЗ «Специализированный дом ребенка с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики» не менее 100 человек ежегодно.

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

12. Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В Рыбно-Слободском муниципальном районе по состоянию на 01.04.2011 года всего проживает 27964 человека. Из них  пенсионеров -9521  чел., в т.ч.  по возрасту - 7418  чел., по инвалидности - 970   чел., работающих пенсионеров -  1758  чел.

На сегодняшний день в районе насчитывается около 3280 инвалидов, что составляет около 11,73  процента населения района. Из них инвалидов ВОВ - 27, инвалидов по общему заболеванию - 2825, инвалидов по трудовому увечью - 84, инвалидов с детства - 302, детей-инвалидов – 131, инвалидов-колясочников- 63 , детей-инвалидов-колясочников- 14.

Количество семей с детьми до 18 лет - 3586, в них детей – 5336.

Учитывая ежегодное увеличение  инвалидов (в  2008 г.- 3260, 2009 г.- 3290- чел., 2010 г.- 3312 чел.), особое внимание необходимо уделять совершенствованию мер социальной  защиты  инвалидов.

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Также необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей и инвалидов качественными услугами, внедрять новые виды и формы социального обслуживания.

В районе действует  «Комплексная программа социальной защиты населения Рыбно-Слободского муниципального района на 2007-2010 годы» в рамках которой  осуществляется комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, в том числе организация работы службы «социального такси», содействие трудоустройству и созданию специализированных рабочих мест для инвалидов, оборудование пандусами учреждений.

Для удобства инвалидов входы в отдел  социальной защиты населения в Рыбно-Слободском муниципальном районе, управления  пенсионного фонда Рыбно-Слободском  районе, поликлинику пгт.Рыбная Слобода оборудованы пандусами.

Вместе с тем, проведенные обследования социальной инфраструктуры по району выявили, что более 15 объектов , подлежат оснащению пандусами.

Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема реабилитационных услуг необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов, совершенствование всех видов реабилитации за счет приобретения современного оборудования, внедрения новых технологий.

Значительный уровень межведомственного взаимодействия определяет важность и необходимость применения программных методов при решении проблем интеграции и социализации инвалидов и пожилых граждан. Кроме того, программно-целевой метод позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные, финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, в результате, в значительной степени улучшить качество их жизни.

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Целью Программы является обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных категорий граждан, а также реабилитация и социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан в общество.

15. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

1)организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

2)отработка межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, средств транспорта, связи, информации);

3)обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации;

4)обеспечение качества и доступности  социальных услуг, в том числе в сфере предоставления социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов;

5)реабилитация  инвалидов социокультурными методами и методами  физической культуры и спорта;

6)создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

7)развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

16.Срок реализации Программы - 2011 - 2015 годы.

Программа реализуется в три этапа:

I этап – 2011 год.-рассмотрение и утверждение проекта районной целевой  программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

II этап – 2012-2014 годы. Предполагается:

реализация  организациями и учреждениями  предусмотренных в 2011-2014 годах мероприятий, оценка хода их выполнения, эффективности и результативности.

III этап – 2015 год: Предполагается:

анализ, обобщение и оценка выполненных мероприятий, разработка последующих этапов совершенствования системы социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;

реализация предусмотренных мероприятий.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

17. Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по следующим направлениям:

1)обеспечение доступности социальных услуг, в том числе социального обслуживания и реабилитационных услуг, обеспечение доступности услуг здравоохранения.

Мероприятия ориентированы на проведение комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, совершенствование деятельности органов медико-социальной экспертизы, содействие трудоустройству и профессиональной ориентации инвалидов;

2)обеспечение доступности информации для маломобильных групп граждан.

Мероприятия предусматривают обеспечение информационной доступности для маломобильных категорий граждан, оснащение учреждений медико-социальной экспертизы современными средствами коммуникации, создание программ по дистанционному обучению детей- инвалидов;

3)обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе мероприятия, предусматривающие создание нормативно-правовой базы и организационные мероприятия.

Мероприятия направлены на оборудование объектов социальной, транспортной инженерной инфраструктуры и жилья пандусами, поручнями, лифтами, перилами; выделение парковочных мест для автомобилей на автостоянках торговых центров; разработку нормативных правовых документов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступности для маломобильных групп населения;

4)обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации пожилых граждан и инвалидов.

Мероприятия направлены на интеграцию инвалидов в спортивную и культурно-массовую жизнь общества;

5)материально-техническое обеспечение, работа с молодыми инвалидами.

Мероприятия предусматривают модернизацию учреждений, занимающихся проблемами инвалидов, предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем, совершенствование форм работы с молодыми инвалидами.

18. Перечень мероприятий Программы по содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении к настоящей Программе.

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

19. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 11315,9 тыс. рублей, в том числе  по источникам финансирования:

за счет текущего финансирования и за счет средств районного  бюджета -   тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств- 3 370,0 тыс. руб.;

20. Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального, областного и муниципальных бюджетов на соответствующий год.

Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

21. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению поставленной цели.

22. Текущее управление реализацией Программы осуществляется руководителем исполкома района в установленном  порядке (ежегодно).

Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

23. За период реализации Программы (2011-2015 годы) планируется достичь следующих результатов:

1)увеличить удельный вес зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных или построенных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения до 50% к 2015 году;

2)увеличить долю доступности детей-инвалидов к объектам специального (коррекционного) образования до 30% к 2015 году;

3)увеличить долю педагогических работников, овладевших методами и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья до 30% к 2015 году;

5) повысить удельный вес численности инвалидов, прошедших социальную реабилитацию  в  рамках реализации индивидуальных программ реабилитации, в общей численности инвалидов, поставленных на учет в отделе социальной защиты, к 2015 году до 70 % для взрослых и до 60%  для детей;

6)повысить удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами в общей численности инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации до 90,4 % к 2015 году;

7)увеличить количество инвалидов и пожилых граждан, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях до 10% от общего числа инвалидов к 2015 году;

8)увеличить удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья до 100% к 2015 году;

9)увеличить удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства до 50% к концу 2015 года;

10)увеличить долю инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории Рыбно-Слободского муниципального района, до 50% к 2015 году;

11)увеличить количество учреждений культуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан до 3% к 2015 году;

12)увеличить количество инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации до 120 человек к 2015 году;

13)увеличить число трудоустроенных инвалидов до 10 человек к 2015 году;

14)количество детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных центрах РТ  не менее 100 человек ежегодно.

Показатели социально-экономической эффективности Программы:

| Наименование показателя | Значение показателя, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Удельный вес зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных или построенных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (в % по годам) | 17 | 25 | 33 | 41 | 50 |
| Увеличение доли доступности детей-инвалидов к объектам специального (коррекционного) образования ( в %) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Увеличение доли педагогических работников, овладевших методами и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (в %) | 7,5 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| повысить удельный вес инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации, в общей численности инвалидов, поставленных на учет в отдел социальной защиты, % для взрослых для детей; | 68 52 | 68 53 | 69 56 | 69 58 | 70 60 |
| Удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами в общей численности инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (в % по годам) | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90,4 |
| Увеличение количества инвалидов и пожилых граждан, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях (в %) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (в %) | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства (в %) | 18,5 | 25,5 | 35 | 45 | 50 |
| Доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории Рыбно-Слободского муниципального района (в % ) | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| Увеличение количества учреждений культуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан (на % ежегодно к общему числу учреждений) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации (чел); | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Количество трудоустроенных инвалидов (чел.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Количество детей-инвалидов прошедших реабилитацию в реабилитационных центрах РТ. (чел.) | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 |

24.При оценке эффективности Программы применяются вышеуказанные индикаторы по направлениям.

При расчете значения показателя применяются данные органов государственной статистики и ведомственной отчетности. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущего значения целевого показателя с базовым показателем.

Приложение

к районной  целевой программе

«Доступная среда» на 2011-2015 годы

Мероприятия   районной целевой  программы  «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

| № | Мероприятия | Источник финансиро вания | Объем финансирования (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Сроки реалии зации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-2015 годы-всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| I. Ответственный исполнитель - отдел социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование и поддержание базы данных инвалидов в актуальном состоянии. | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |
| 2 | Ведение учета потребностей инвалидов и осуществление контроля за реализацией ИПР. | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |
| 3 | Проведение реабилитационных мероприятий согласно ИПР. | Текущее финансирование | 360,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 2011-2015 | комплексная реабилитация инвалидов |
| 4 | Развитие системы социально-средовой адаптации инвалидов, в том числе: - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями. | Текущее финансирование | 680,0 | 160,0 | 112,0 | 128,0 | 120,0 | 160,0 | 2011-2015 | комплексная реабилитация инвалидов |
| 5 | Обеспечение нуждающихся инвалидов инвалидными колясками, средствами реабилитации через пункт проката при ЦСОН. | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | повышение эффективности реабилитационных мероприятий, способствующих интеграции инвалидов с обществом |
| 6 | Обеспечение инвалидов санаторно-курортными путевками. | Текущее финансирование | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2011-2015 |  |
| 7 | Внедрение инновационных технологий: -«Социальное такси», -«Волонтерское движение» | Внебюджетные источники | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2015 |  |
| 8 | Проведение работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям социального обслуживания: -Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов: подъемник передвижной для инвалидов с гидравлическим приводом ИПП-2Г в кол.-ве-1 шт.; мобильный гусеничный лестничный подъемник в кол.-ве 1 шт. -СПДП Акчарлак: установка пандуса в двух зданиях; ЦСОН «Доверие –Ышаныч» -установка новых пандусов в соответствии СНиП при входе в адм.здание | Текущее финансирование и Внебюджетные источники | 334,0 | 29,0 | 125,0 | 125,0 | 50,0 | 5,0 | 2011-2015 | обеспечение беспрепятствен- ного доступа инвалидов к учреждениям социального обслуживания |
| 9 | Организация бесплатной подписки на газеты социальных проблем «Моя газета», «Выбор», «Qмет». | Внебюджетные источники | 225,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 2011-2015 | Получение беспрепятствен- ного доступа к информации |
| 10 | Проведение благотворительных акций с целью оказания моральной и материальной поддержки инвалидам, семьям с детьми-инвалидами. | Средства спонсоров |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | Получение моральной и материальной поддержки |
| 11 | Оказание содействия по устранению социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами путем распространения идей, принципов формирования доступной среды для инвалидов, публикации информационных статей в районной газете «Авыл офыклары» | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение участия в гражданской, политической, экономической, и культурной жизни района наравне с другими членами общества. |
| II. Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры - зданию центральной районной аптеки; - детско-юношеской спортивной школе; - зданию регионального отделения Фонда социального страхования; -зданию налоговой инспекции; -зданию Росгосстрах; -зданию Роснедвижимость; - зданию Энергосбыт; - магазинам; - ФАП; - почтовым отделениям; - церквям, мечетям. | Районный бюджет Собственные средства органи-заций | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 2011-2015 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (пожилые пенсионеры) |
| 2 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов к жилью (10 чел.) | Районный бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2011-2015 | Обеспечение беспрепятственного доступа к жилью |
| 3 | Оборудование пандусами и поручнями вновь строящиеся объекты социальной инфраструктуры: 12-ти , 18-ти квартирных дома по ул.Октябрьская, д.23В, д.23Г в пгт.Рыбная Слобода, детский сад на 80 мест по ул. Корнеева, д.2 в пгт.Рыбная Слобода; стадион-площадка по ул.З.Шаймарданова, д.84а; сельский клуб в н.п.Н.Арыш. | Текущее финансирование | 280,0 | 100,0 | 150,0 | 30,0 |  |  | 2011-2015 | Обеспечение беспрепятственного доступа к жилью и объектам социальной инфраструктуры |
| III. Ответственный исполнитель - центр занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвалидов на профессиональное обучение, переобучение через службу занятости населения с последующим трудоустройством. | Текущее финансирование | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2011-2015 | трудоустройство инвалидов на рынке труда, в том числе создание рабочих мест для инвалидов |
| 2 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите (Субсидированная занятость инвалидов). | Текущее финансирование | 21,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 2011-2015 | трудоустройство инвалидов на рынке труда, в том числе создание рабочих мест для инвалидов |
| 3 | Трудоустройство инвалидов согласно ИПР. | Текущее финансирование | 43,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 2011-2015 | трудоустройство инвалидов |
| IV. Ответственный исполнитель- отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация дистанционной формы обучения инвалидов. Обеспечение компьютерными оборудованиями детей-инвалидов, инвалидов с детства по дистанционному обучению в ВУЗах | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | создание условий для реализации в обычном образовательном учреждении права ребенка-инвалида на образование |
| 2 | Организация надомного обучения нуждающихся детей-инвалидов. | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |
| 3 | Реализация индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | создание условий для реализации в обычном образовательном учреждении права ребенка-инвалида на образование |
| 4 | Создание в обычных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом. Всего 66 образовательных учреждений | Текущее финансирование | 585,00 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2011-2015 | создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных учреждений |
| V. Ответственный исполнитель - отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение людей с ограниченными возможностями к участию в культурно-массовых мероприятиях | Районный бюджет | 20,0 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2011-2015 | создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 2 | Пополнение книжных фондов библиотек, книгами для читателей с ограниченными возможностями | Текущее финансирование | 40,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 2011-2015 | Удовлетворение запросов читателей-инвалидов |
| 3 | «Надежда». Новые виды услуг для инвалидов - проект | Районный бюджет | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 | 2015 | Предоставление новых видов услуг и обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационной потребности инвалидов |
| 4 | «Чтоб не пропасть по одиночке» - программа | Районный бюджет | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 2013 | Организация общения и досуга инвалидов с помощью организации клубов по интересам |
| 5 | Проведение районных фестивалей, конкурсов художественного творчества инвалидов. | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2011-2015 |  |
| 6 | Организация комфортной среды для читателей с ограниченными возможностями | Внебюджетные средства | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 2011-2015 | Создание условий для беспрепятственного доступа в библиотечное здание и создание комфортной среды внутри библиотеки |
| 7 | «Книга и милосердие» - программа | Внебюджетные средства | 8,00 | 8,00 |  |  |  |  | 2011-2015 | Организация комплекса мер.-тий для инвалидов. |
| 8 | Новые горизонты информационного обеспечения лиц с ограниченными возможностями – семинар библиотечных работников | Внебюджетные средства | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  | 2011-2015 | Организация работы библиотек МБУ ЦБС на основе использование современных компьютерных технологий |
| 9 | «О сильных духом песнь моя» - литературно-музыкальный вечер | Внебюджетные средства | 0,60 |  |  |  | 0,60 |  |  | Организация досуга инвалидов. Увеличение числа читателей - инвалидов |
| 10 | «Папам и мамам особенных детей» - цикл мероприятий с родителями | Районный бюджет | 8,00 | 8,00 |  |  |  |  |  | Привлечение инвалидов в библиотеку, организация досуга инвалидов |
| 11 | Көчле рухлылар» - цикл мероприятий о писателях-инвалидах | Районный бюджет | 5,3 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 1,5 | 2,0 | 2011-2015 | На примере писателей читатели-инвалиды найдут жизнеутверждающее начало |
| 12 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов к объектам культуры в с. Масловка, к.Букаш, Кугарчино, Б.Елги. | Районный бюджет | 28,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  | 2011-2014 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры |
| VI. Ответственный исполнитель - МБУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление услуг в сфере здравоохранения с учетом особых потребностей инвалидов | Текущее финансирование | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2011-2015 |  |
| 2 | Монтаж пандусов к зданиям: Стационар Рыбно-Слободской ЦРБ К.-Букашская врачебная амбулатория В.Тимерликовская врачебная амбулатория | Текущее финансирование | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  | 2011-2013 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к мед.учреждениям |
| 3 | Монтаж лифта в здании стационара Рыбно-Слободской ЦРБ | Текущее финансирование | 1200,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 2011-2015 |  |
| 4 | Лицензирование ФАПов на фармацевтическую деятельность для реализации средств инвалидам и маломобильным гражданам в селах района Всего: 7 ФАП | Текущее финансирование | 140,0 | 80,0 | 60,0 |  |  |  | 2011-2012 | Обеспечение лекарствами инвалидов и маломобильных граждан в селах района |
| VII. Ответственный исполнитель - отдел по молодежной политике и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение людей с ограниченными возможностями к участию в спортивных мероприятиях. | Местный бюджет | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2011-2015 | обеспечение доступа спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям с учетом особых потребностей инвалидов; увеличение количества инвалидов принявших участие в спортивных мероприятих до 10% |